BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kesehatanmerupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Dinas Kesehatan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Dinas Kesehatan merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Dinas Kesehatan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Dinas Kesehatan sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Dinas Kesehatan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan Dinas Kesehatan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Dinas Kesehatan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal Dinas Kesehatan. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan  masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kab. Sumedang Tahun 2014-2018 dan mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2017;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Kesehatan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Dinas Kesehatan;

c. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Kesehatan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Dinas Kesehatan;

e.  Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2014-2018, Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2018 dan  RKPD. Renja Dinas KesehatanTahun 2017 merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan selanjutnya bahan untuk penyusunan RAPBD, APBD dan APBD Prov Jabar tahun   2017 .

1.2. 	LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Sumedang Tahun 2017adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 Nomor 25 seri E);

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2008 Nomor 2);

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor.7 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kabupaten sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2008 Nomor.7);

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor.2 Tahun 2012, tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten sumedang 2011 – 2031;

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor.1 Tahun 2014, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang tahun 2014-2018;

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor. 18 Tahun 2014, tentang prosedur perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten sumedang;

- Surat Keputusan Bupati Nomor: 440/Kep.390-DINKES/2016tentang penetapan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Laboraturium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Sebagai Unit Kerja Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Layananan Umum Daerah Penuh;

- Peraturan Bupati  Sumedang Nomor.10 Tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017;

1.3.	Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kab.Sumedang dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang  menjadi  tolok  ukur  penilaian kinerja  Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang  adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas kesehatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kab. Sumedang Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang.

2.	Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2017.

1.4.    Sistematika Penulisan

BAB I    PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.2  Landasan Hukum

1.3  Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penulisan

BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 	Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV  PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. 	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian ProgramRenstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2017 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2018 tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2017 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

- Penetapan Indikator Kinerja  Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan 8 besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pada tahun 2015 total belanja (Belanja Tidak Langsung) sebear 48.866.508.623 dengan realisasi sebesar Rp. 48.506.398.208,- atau sekitar 99,26% dan Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang adalah sebesar Rp. 95.284.563.950,75 dengan realisasi sebesar Rp. 61.884.841.308,- atau sekitar 64,95%. Dari anggaran tersebut jumlah program dan kegiatan yang mendukung urusan kesehatan adalah sebanyak 15 program dan 122 kegiatan (diluar program dan kegiatan rutin/administrasi umum)

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja  Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun Berjalan

| No | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja (outcome)/Kegiatan (output) | Target RenstraSKPD pada Tahun ...(Akhir Periode Renstra SKPD) |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan(Tahun n-1) yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ...(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun ...) |  | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ...(%) |  | unit SKPD Penanggung Jawab | Verifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |
|  |  |  |  | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |  |  |  |
| Urusan Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Profesionalisme, keterampilan serta kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang | 2016. Akreditasi Puskesmas (DAK Reguler Non Fisik) | Terselenggaranya Kegiatan Akreditasi di 6 UPTD Puskesmas | 25 | Unit | 6463509 | 99.5 | 70206000 | 100 | 429400000 | 5 | 0 | 0 | 34,800,000 | 32.23 | 138,431,000 | 418,355,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Penambahan dan peningkatan Status Puskesmas | 2016. Peningkatan Pengendalian Mutu Pelayanan Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) Pemerintah dan Swasta (Pajak Rokok) | 1.Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Puskesmas Dalam Menunjang PPK-BLUD 2.Terlaksananya Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan JKN bagi FKTP Swasta 3.Terlaksananya Lokakarya IHQN dalam Program JKN 4.Terlaksananya Sosiali | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 451430000 | 100 | 241322000 | 0 | 0 | 8.99 | 21,691,000 | 11.99 | 28,945,000 | 223,505,729 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peningkatan Profesionalisme, keterampilan serta kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang | 2016. Pelatihan Mengenai Pelayanan Kesehatan Dasar (Pelatihan APN, PPGDON, Asfiksia, PPGD/BTCLS dan PONED)(Pajak Rokok) | Terlaksananya Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar ( PONED ) | 32 | Unit | 44750000 | 0 | 0 | 15 | 300000000 | 0 | 0 | 0.7 | 2,200,000 | 3.2 | 9,620,000 | 11,820,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peningkatan Profesionalisme, keterampilan serta kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang | 2016. Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pengelola JKN di Puskesmas | Terselenggaranya Bimbingan Teknis bagi Pengelola Pcare dan Bendahara JKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92800000 | 0 | 0 | 48.38 | 44,900,600 | 0.32 | 299,400 | 92,800,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peningkatan Profesionalisme, keterampilan serta kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang | 2016. Peningkatan Pengendalian Biaya JKN | Terlaksananya kegiatan pengelolaan dana Kapitasi dan Non kapitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300000000 | 0 | 0 | 50 | 149,724,100 | 2.22 | 6,670,800 | 195,920,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peningkatan Profesionalisme, keterampilan serta kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang | 2016. Pengelolaan Puskesmas BLUD dalam peningkatan mutu pelayanan | 1. terlaksananya kegiatan workshop tim Penilai BLUD 2. Terlaksanya kegiatan pendampingan puskesmas BLUD 3. Terlaksananya pendampingan internal menuju BLUD Puskesmas 4. Terlaksananya workshop penyusunan RBA PPK BLUD Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 525893000 | 100 | 585000000 | 6 | 37,412,500 | 0 | 259,170,685 | 29.36 | 171,767,500 | 565,729,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya | Jumlah Puskesmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penambahan dan peningkatan Status Puskesmas | 2016. Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan untuk Penanggulangan Dampak Sosial Waduk Jatigede (Luncuran Bantprov Tahun 2015) | Terlaksananaya Pembangunan Gedung Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 394721605 | 100 | 56846395 | 0 | 0 | 100 | 56,846,395 | 0 | 0 | 56,846,395 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Penambahan dan peningkatan Status Puskesmas | 2016. Pembangunan Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (DAK Fisik) | Terlaksananya Pembangunan Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 100 | 288756000 | 100 | 4500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | 119,248,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya | Jumlah Puskesmas Perawatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penambahan dan peningkatan Status Puskesmas | 2016. Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/Roda Empat/Roda 2 dan Ambulans (DAK Fisik) | Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 1,584,525,000 | 3,245,445,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Penambahan dan peningkatan Status Puskesmas | 2016. Pembangunan Klinik Konseling Upaya Berhenti Merokok Tingkat Kabupaten (Pajak Rokok) | Terlaksananya Pembangunan Klinik Konseling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Penambahan dan peningkatan Status Puskesmas | 2016. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas DTP (PIK) | Tercapainya pengdaan sarana prasarana Puskesmas Cibugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 294064057 | 0 | 0 | 0.25 | 742,000 | 0.76 | 2,250,000 | 4,892,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Penambahan dan peningkatan Status Puskesmas | 2016. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Pengadaan 4 (empat) unit Mobil Pelayanan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan (Pajak Rokok) | Terselesaikannya rehabilitasi dan pembangunan puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | 240,936,500 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Penambahan dan peningkatan Status Puskesmas | 2016. Renovasi Bangunan Rawat Inap UPTD Puskesmas Tomo (PIK) | Terlaksananya Pembangunan Rawat Inap UPTD Puskesmas Tomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 294064057 | 0 | 0 | 0.37 | 1,606,500 | 0 | 37,050,000 | 388,675,500 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terpenuhinya Kuantitas dan kualitas Alat, perbekalan Kesehatan di yandas | 2016. Penyediaan Alat Kesehatan/ Penunjang di Puskesmas (DAK Fisik) | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran/Penunjang di Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9388050000 | 0 | 0 | 0.05 | 5,554,200 | 23.41 | 2,197,773,794 | 6,969,393,949 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Terpenuhinya Kuantitas dan kualitas Alat, perbekalan Kesehatan di yandas | 2016. Pelayanan Kefarmasian (DAK Reguler) | -Terlaksananya Pengadaan obat-obatan PKD -Pengadaan Obat Diluar E-Katalog -Pebekalan Kesehatan -Reagensia | 0 | 0 | 0 | 100 | 2686778100 | 100 | 8552500000 | 0 | 0 | 10 | 7,375,000 | 20.87 | 1,785,615,720 | 6,817,783,216 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Terpenuhinya Kuantitas dan kualitas Alat, perbekalan Kesehatan di yandas | 2016. Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT) | Terselenggaranya Pengadaan Alat Ksehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150000000 | 25 | 0 | 3.87 | 5,810,000 | 94.59 | 141,897,558 | 147,397,558 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Obat2an, Reagensi dan Perbekalan Kesehatan | Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan (Pajak Rokok) | Terlaksananya pengadaan obat2an PKD, Reagensi dan Perbekalan Kesehatan, serta pengawasan dan pemakaian obat di PKM | 100 | % | 51024000 | 94.3 | 2356 | 100 | 2000000000 | 0 | 0 | 0.29 | 5,900,000 | 2.01 | 40,243,500 | 430,869,450 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Upaya Kesehatan masyarakat | UPTD yang mendapatkan biaya penunjang kegiatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Sumedang Selatan | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Sumedang Selatan peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 64.9 | 811108950 | 100 | 1420020000 | 25 | 94684800 | 50 | 266,109,578 | 75 | 289,768,125 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas DTP. Darmaraja | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Darmaraja peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 72 | 475253950 | 100 | 1408628100 | 25 | 174634281 | 50 | 283,938,852 | 75 | 260,570,838 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan | 2016. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Reguler Non Fisik) | Terselenggaranya Upaya Preventif dan Promotif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7008000000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,836,774,852 | 6,530,907,689 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan, dunia usaha dan media | 2016. Pembinaan dan Pemetaan Fasilitas Kesehatan Swasta (Pajak Rokok) | Terlaksananya Pembinaan BP dan Pustu serta pembinaan dan audit Pelayanan Kesehatan Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50000000 | 0 | 0 | 2 | 1,000,000 | 22.65 | 11,825,000 | 32,666,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Cisitu | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Cisitu peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 70.6 | 776617100 | 100 | 1216525200 | 25 | 135885300 | 50 | 211,621,950 | 75 | 340,669,950 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Situraja | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Situraja peserta BPJS Bidang Kesehatan | 100 | % | 0 | 71.4 | 1000095100 | 100 | 1547449200 | 25 | 0 | 50 | 499,099,000 | 75 | 367,460,000 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Ganeas | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Ganeas peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 81.2 | 345139860 | 100 | 476348400 | 25 | 48427200 | 50 | 117,853,100 | 75 | 107,364,700 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Kotakaler | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Sumedang Utara peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 63.7 | 477944850 | 100 | 841110000 | 25 | 0 | 50 | 281,580,400 | 75 | 176,689,450 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Situ | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Sumedang Utara peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 74.9 | 800872350 | 100 | 1068672000 | 25 | 107969150 | 50 | 283,231,574 | 75 | 189,056,716 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Rancakalong | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Rancakalong peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 75.5 | 569471350 | 100 | 799537500 | 25 | 84718800 | 50 | 162,679,100 | 75 | 208,034,700 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP (Luncuran Tahun 2015) | Terlaksananya pelaksanaan Pelkes Dasar di Puskesmas bagi peserta Masyarakat peserta JKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5733188471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 2016. Optimalisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kerja Kader Kesehatan Berbasis Upaya Kesehatan (Pajak Rokok) | Terlaksananya sosialisasi upaya kesehatan kerja bagi kader kesehatan di tempat kerja (Perusahaan) | 0 | Orang | 0 | 0 | 0 | 100 | 50000000 | 0 | 0 | 1 | 500,000 | 66.8 | 33,402,000 | 44,374,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan | 2016. Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Kesehatan Melalui PKP (Pajak Rokok) | Terlaksananya Recheking Peningkatan Kinerja Puskesmas (PKP) | 0 | Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 26 | 50000000 | 0 | 0 | 2 | 1,000,000 | 0 | 8,310,000 | 21,260,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peningkatan Profesionalisme, keterampilan serta kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang | 2016. Upaya Manajemen Stress Dalam Rangka Mengurangi Penyakit Jiwa/Mental Disorder di Daerah Beresiko (Pajak Rokok) | Terlaksananya peningkatan kapasitas Kader Kesehatan/Toga/Toma Kesehatan Jiwa | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 47238250 | 100 | 50000000 | 0 | 0 | 1 | 500,000 | 62.62 | 31,310,000 | 41,354,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat, institusi pemerintah/swasta yg berasuransi kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Sawahdadap | Terpenuhinya Operasional Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Cimanggung peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 63.6 | 150996200 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 183879200 | 75 | 98,456,650 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Padasuka | Terpenuhinya Operasional Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Sumedang Utara peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 75.1 | 125472000 | 100 | 267361200 | 25 | 0 | 50 | 87928700 | 75 | 82,294,180 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidkes | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Cisempur | Terlaksananya Pelkes dasar kepada Masyarakat Kec. Jatiangor peserta BPJS Bidang Kesehatn | 100 | % | 0 | 70.2 | 246957900 | 100 | 553538700 | 25 | 55353870 | 50 | 111389980 | 75 | 135,867,705 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Kader dan Petugas Kesehatan | 2016. Peningkatan Kapasitas Kader Dan Petugas Kesehatan (PIK) | Meningkatnya kualitas kader dan petugas kesehatan | 100 | % | 0 | 97.7 | 94124900 | 100 | 130000000 | 25 | 0 | 48 | 94,555,900 | 29.41 | 58,821,450 | 129,834,450 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Cibugel | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Cibugel peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 78.8 | 475253950 | 100 | 646364400 | 25 | 81015140 | 50 | 163686010 | 75 | 133,206,660 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Wado | Terlaksananya Operasional Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Wado peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 56.5 | 830505150 | 100 | 1299877200 | 25 | 147940600 | 50 | 243172800 | 75 | 274,532,800 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Jatinunggal | Terlaksananya Operasional Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Jatinunggal peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 69.6 | 953876000 | 100 | 1462896600 | 25 | 145611000 | 50 | 188936550 | 75 | 194,902,600 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Jatigede | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Jatigede peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 62.4 | 324162150 | 100 | 605971800 | 25 | 55420000 | 50 | 106259900 | 75 | 93,928,250 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas DTP. Tomo | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Tomo peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 66.9 | 441765894 | 1000 | 736002300 | 25 | 79874087 | 50 | 193344548 | 75 | 135,676,880 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Ujungjaya | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Ujungjaya peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 77.2 | 637081900 | 100 | 955160100 | 25 | 89005500 | 50 | 246135730 | 75 | 160,382,950 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas DTP. Conggeang | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Conggeang peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 77.7 | 615582100 | 100 | 897386400 | 25 | 119646700 | 50 | 213467700 | 75 | 176,992,300 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Paseh | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Paseh peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 70.1 | 420868625 | 100 | 626464800 | 25 | 74759815 | 50 | 148744235 | 75 | 122,398,195 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Pamulihan | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Pamulihan peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 66.4 | 630508950 | 100 | 1036035000 | 25 | 97471795 | 50 | 183443870 | 75 | 173,135,150 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Cisarua | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Cisarua peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 79.1 | 344069700 | 100 | 492701400 | 25 | 64481300 | 50 | 134523850 | 75 | 84,296,200 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Tanjungkerta | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Tanjungkerta peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 73.6 | 250164800 | 100 | 386820900 | 25 | 37970300 | 50 | 87490250 | 75 | 80,879,400 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas DTP. Sukamantri | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Sukamantri peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 76 | 368645600 | 100 | 535170900 | 25 | 0 | 50 | 181291450 | 75 | 133,293,700 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Tanjungmedar | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Tanjungmedar peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 65 | 318028400 | 100 | 451605000 | 25 | 43977000 | 50 | 77843300 | 75 | 136,566,700 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Buahdua | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Buahdua peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 79.4 | 324051600 | 100 | 465936300 | 25 | 45308700 | 50 | 123238350 | 75 | 90,750,100 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Hariang | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Buahdua peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 82.3 | 165444400 | 100 | 230577300 | 25 | 29255800 | 50 | 69330950 | 75 | 38,406,800 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Surian | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Surian peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 76.9 | 211490500 | 100 | 309382200 | 25 | 0 | 50 | 117485900 | 75 | 52,099,650 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Meningkatnya angka persalinan di tenaga kesehatan | 2016.Kesehatan Persalinan Tahun 2016 | Terlaksananya pelaksanaan Pelayanan Persalinan | 90 | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 750100000 | 0 | 0 | 19.66 | 147,484,550 | 12.15 | 91,144,750 | 382,853,200 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Cimalaka | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Cimalaka peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 76.1 | 937900951 | 100 | 1441272000 | 25 | 153983680 | 50 | 342872563 | 75 | 236,699,743 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Margajaya | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Tanjungsari peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 74.4 | 537449400 | 100 | 822273000 | 25 | 3730000 | 50 | 249328600 | 75 | 174,828,100 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Sukasari | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Sukasari peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 71.5 | 428722300 | 100 | 650601000 | 25 | 64955300 | 50 | 114352950 | 75 | 111,259,150 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Haurngombong | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Pamulihan peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 61.4 | 546637050 | 100 | 872436000 | 25 | 6038000 | 50 | 236249000 | 75 | 158,162,400 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta Jamkesda yang belum diintegrasikan | 2016. Dana Klaim Pelayanan Kesehatan Peserta Jamkesda yang belum terintegrasi | Terlaksananya Pelkes bagi peserta Jamkesda yang belum diintegrasikan | 50 | % | 70479403 | 0 | 0 | 100 | 1000000000 | 25 | 0 | 70 | 953,191,650 | 0.17 | 1,757,350 | 993,889,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas DTP. Jatinangor | Terpenuhinya Operasional Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Jatinamgor peserta BPJS Bidkes dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 61.9 | 1137601850 | 100 | 1941991200 | 25 | 180018000 | 50 | 398660300 | 75 | 328,024,400 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Cimanggung | Terpenuhunya Operasional Pelkes Dasar kepada Masy Kec.Cimanggung peserta BPJS Bidkes dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 65.8 | 1448505265 | 100 | 2108019000 | 25 | 0 | 50 | 540166300 | 75 | 327,859,450 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas Sukagalih | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kec. Sumedang Selatan peserta BPJS Bidang Kesehatan dan terbayarnya Jaspel JKN | 100 | % | 0 | 73 | 364863250 | 100 | 554553000 | 25 | 52830000 | 50 | 66501162 | 75 | 43,491,332 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Peserta BPJS Bidang Kesehatan | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP Puskesmas DTP. Tanjungsari | Terlaksananya Pelkes Dasar kepada masyarakat Kecamatan Tanjungsari peserta BPJS Bidang Kesehatan | 100 | % | 0 | 67.5 | 1012740100 | 100 | 1629172800 | 25 | 175390512 | 50 | 357457924 | 75 | 330,535,655 | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Masyarakat | 2016.Penunjang kegiatan Puskesmas, Gudang Farmasi dan Labkesda | Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat | 100 | % | 43564000 | 95.4 | 2862245870 | 100 | 4138631000 | 25 | 0 | 50 | 601,753,803 | 75 | 1,314,079,398 | 3,001,836,342 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan PHBS di Rumah tangga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Pengkajian dan Implementasi PHBS Di Tatanan Rumah Tangga (PIK) | Terselenggaranya upaya peningkatan PHBS | 70 | % | 16635798 | 0 | 0 | 100 | 100000000 | 20 | 0 | 16 | 40,675,100 | 66.75 | 57,200,000 | 84,152,550 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan Desa siaga aktif Purnama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan (Non Formal) (Pajak Rokok) | Terselenggaranya upaya pelatihan komunikasi sosial | 40 | % | 16635798 | 0 | 0 | 26 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | 331,640,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Peningkatan Kapasitas Kader Desa Siaga (PIK) | Terselenggaranya upaya peningkatan Desa Siaga | 40 | % | 16635798 | 0 | 0 | 65 | 100000000 | 0 | 0 | 61 | 60,665,000 | 25.33 | 23,343,000 | 92,133,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Penguatan Desa Siaga Aktif (PIK) | Terselenggaranya upaya peningkatan Desa Siaga | 40 | % | 16635798 | 0 | 0 | 55 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | 52,460,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Pelatihan Kader Desa Siaga (PIK) | Terlaksananya pelatihan kader desa siaga aktif | 40 | % | 16635798 | 0 | 0 | 70 | 50000000 | 0 | 0 | 40 | 20,175,000 | 63 | 31,500,000 | 42,050,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Penguatan Pasar Sanitasi | Meningkatnya askes dan cakupan sanitasi yang layak dalam mencapai target universal akses 2019 | 75 | % | 11800000 | 99.9 | 89818100 | 100 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 37,229,000 | 97,992,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Pengawasan Tempat-Tempat Umum | Terbentuknya Desa Kec dan Kab Sehat, Terlaksananya pelatihan peningkatan Kapasitas TTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100000000 | 0 | 0 | 12 | 11,810,000 | 0 | Nihil | 19,010,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Cakupan Desa yang melaksanakan STBM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Percepatan dan Penguatan STBM (PIK) | Terkendalinya faktor resiko kejadian penyakit menular melalui 5 pilar STBM | 80 | Desa | 11800000 | 0 | 0 | 16 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 30,650,000 | 39,640,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (Pajak Rokok) | Perencanaan dan Implementasi terintegrasi sektor air minum dan sanitasi | 67 | % | 43564000 | 0 | 0 | 100 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1,101,400 | 144,987,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Penguatan Manajemen Faktor Resiko Lingkungan (Pajak Rokok) | Menurunnya Angka Kejadian Penyakit berbasis Lingkungan | 80 | Desa | 11800000 | 89.7 | 89649900 | 4 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 65,775,450 | 277,880,450 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (PIK) | Terwujudnya 5 Pilar STBM di Kec. Tanjungkerta | 80 | Desa | 11800000 | 100 | 66159950 | 5 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.46 | 38,000,000 | 52,000,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Penguatan STBM dan Pasar sanitasi (PIK) | Terwujudnya 5 Pilar STBM | 75 | % | 11800000 | 100 | 55300450 | 13 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.93 | 101,320,000 | 103,820,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Penataan Lingkungan dan Sanitasi Puskesmas (PIK) | Terlaksananya Pembangunan IPAL | 80 | Desa | 11800000 | 0 | 0 | 1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | 1,850,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman | Terlaksananya konsolidasi program Sanitasi Pemukiman POKJA AMPL | 67 | % | 43564000 | 0 | 0 | 283 | 327150000 | 0 | 0 | 7.33 | 24,000,000 | 40.99 | 134,100,000 | 166,465,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. Pembangunan Sanitasi (Penerusan Hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Australia - Indonesia) (Pajak Rokok 2015) | Terlaksananya pembangunan IPAL Komunal | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 1369048404 | 100 | 566607496 | 0 | 0 | 100 | 566,607,496 | 0 | Nihil | 566,607,496 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Tatanan Rumah tangga, Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja , institusi kesehatan | 2016. PAMSIMAS | Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan Pamsimas di Kab. Sumedang | 100 | % | 43564000 | 0 | 0 | 100 | 150000000 | 0 | 0 | 27 | 40,505,000 | 0 | Nihil | 102,993,839 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Persentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat, institusi pemerintah/swasta yg berasuransi kesehatan | 2016. Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Luncuran Bantprov Tahun 2015) | Terlaksananya jaminan kesehatan bagi peserta PBI Prov jawa barat | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 394721605 | 100 | 10204091700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 1,240,068,000 | 2,480,136,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat, institusi pemerintah/swasta yg berasuransi kesehatan | 2016. Penyuluhan, Pengobatan dan Perawatan Penderita Gangguan Kesehatan pada Masyarakat Prioritas Penyakit Katarak (Pajak Rokok) | Terpenuhinya pelayanan operasi katarak sebanyak 75 kasus bagi masyarakat miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100000000 | 0 | 0 | 0.6 | 625,000 | 0 | 8,167,000 | 84,830,350 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat, institusi pemerintah/swasta yg berasuransi kesehatan | 2016. Pembayaran Hutang Klaim Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jamkesda Tahun 2011 dan 2012 ke RS Hasan Sadikin | Terlaksananya pembayaran hutang pelayanan peserta Jamkesda Tahun 2011-2012 ke RS Hasan Sadikin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1370365309 | 100 | 1370365309 | 0 | 0 | 0 | Nihil | 1,370,365,309 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat, institusi pemerintah/swasta yg berasuransi kesehatan | 2016. Pembayaran Hutang Pelayanan Kesehatan Peserta Jamkesda Tahun 2015 ke RSUD Sumedang | Terlaksananya pembayar hutang pelayanan kesehatan Jamkesda Tahun 2015 ke RSU Sumedang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3000000000 | 100 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | Nihil | 3,000,000,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat, institusi pemerintah/swasta yg berasuransi kesehatan | 2016. Pembayaran Premi Asuransi Peserta Jamkesda yang Diintegrasikan ke BPJS | Terpenuhinya kebutuhan dana untuk membayar premi asuransi bagi peserta Jamkesda yang diintegrasikan | 50 | % | 70479403 | 99.5 | 3977804000 | 100 | 4057200000 | 0 | 0 | 46 | 1,859,964,000 | 43 | 1,746,183,000 | 3,606,147,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berasuransi Kesehatan | 2016.Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 | Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan non kapitasi | 50 | % | 70479403 | 59.8 | 2549468400 | 100 | 3758299000 | 0 | 0 | 37 | 1,395,199,900 | 20.37 | 765,697,100 | 3,724,163,727 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat, institusi pemerintah/swasta yg berasuransi kesehatan | 2016. Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Bantuan Provinsi) | Terlaksananya jaminan kesehatan bagi peserta PBI Prov jawa barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3649057500 | 0 | 0 | 12.15 | 1,240,068,000 | 0 | Nihil | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Tersedianya data terpilah perspektif gender (berdasarkan jenis kelamin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Optimalisasi manajemen kesehatan | 2016. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (Pajak Rokok) | Tersedianya data Informasi Kesehatan | 100 | % | 4315801 | 98.9 | 98928750 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.02 | 52,047,000 | 198,881,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular | Penemuan dan Penanganan penderita penyakit menular: Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Peningkatan kapasitas kader surveilen penyakit berbasis masyarakat (menular dan tidak menular) (PIK) | Pelatihan surveilans berbasis Masy PM bg Kader Posyandu/Posbindu 40 Org, On The Job Training Surveilans berbasis Masy PTM bg kader Posyandu/Posbindu 40 Org | 86 | % | 24906020 | 0 | 0 | 100 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33,000,000 | 77,080,050 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Penaggulangan Penyakit Menular TB dan Kusta/Promosi Kesehatan melalui pelaksanaan Kelas Ibu hamil (PIK) | Terselengaranya sosialisasi Penyakit TB dan Kusta bg LS/LP, Kader dan Toma di Tk. Kec 60 Org, dan di Tk. Desa 60 Org, Pelaksanaan Rpid Village Survey 40%, Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 60 Org. | 80 | % | 24906020 | 0 | 0 | 100 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular | Penemuan dan Penanganan penderita penyakit menular: Penemuan penderita Pneumoni pada Balita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (PIK) | Pelatihan surveilans berbasis Masy PM bagi kader Posyandu/Posbindu 40 Org, On The Job Training surveilans berbasis Masy PTM bg kader Posyandu/Posbindu 40 Org | 100 | % | 24906020 | 0 | 0 | 100 | 50000000 | 0 | 0 | 94.96 | 47480000 | 0 | Nihil | 47,480,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular | Penemuan dan Penanganan penderita penyakit menular: Penanganan penderita HIV/AIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta Faktor Resiko (Pajak Rokok) | - Terselenggaranya on the job training pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular bagi kader Posbindu PTM - Terselenggaranya peningkatan kapasitas petugas PTM dalam aplikasi e-reporting surveilans Faktor risiko PTM be | 100 | % | 24906020 | 0 | 0 | 100 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 8,563,000 | 198,560,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Percepatan ODF Plus monev ODF ,Peningkatan kapasitas kader dalam penanggulangan HIV AIDS (PIK) | Pelatihan surveilans berbasis Masy Penyakit HIV/AIDS bg kader Posyandu/Posbindu/KDS 120 Org, Rujukan/Pendampingan suspek penderita HIV/AIDS oleh kader 50 kali, Terkendalinya faktor risiko lingkungan terhadap kejadian penyakit | 100 | % | 24906020 | 0 | 0 | 100 | 180845200 | 0 | 0 | 28.43 | 51,410,200 | 9.48 | 17,145,000 | 163,805,200 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pelatihan Penguatan Pencegahan penyakit HIV/ Aids untuk ibu rumah tangga (PIK) | Pelatihan surveilans berbasis Masy penyakit HIV/AIDS bg Kader Posyandu/Posbindu/KDS 120 Org, Rujukan/Pendampingan suspek penderita HIV/AIDS oleh Kader 50 kali. | 100 | % | 24906020 | 0 | 0 | 100 | 75000000 | 0 | 0 | 74.83 | 56,119,200 | 0 | Nihil | 61,880,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Pajak Rokok) | Terselenggaranya ODC HIV AIDS bg anak sekolah 120 Org, pertemuan Klien Methadone 40 Org, Workshop HIV/AIDS dalam rangka SUFA 35 Org, Workshop pemetaan vektor DBD/Chikungunya 40 Org, Petemuan LKB di 5 Wilayah bg petugas dan ka | 100 | % | 24906020 | 81.8 | 480424800 | 100 | 290000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 28,351,700 | 286,754,500 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular | Penanggulangan penyakit DBD : Case Fatality Rate (CFR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (Pajak Rokok) | Terselenggaranya sosialisasi surveilans berbasis masyarakat tingkat desa, Terselenggaranya pelaksanaan Fogging Fokus | 1 | % | 24906020 | 32.4 | 19119950 | 100 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 28,620,000 | 97,262,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular | Desa/Kel UCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Penguatan Manajemen Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular bagi Jemaah Haji (Pajak Rokok) | Terbentuknya tim pemeriksa kesehatan Jemaah calon haji melalui siskohat - Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan Jemaah calon haji - Terselengaranya pendampingan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular bagi Jemaah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9,100,000 | 99,229,222 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) (Pajak Rokok) | Terselenggaranya Sosialisasi Imunisasi Nasional bagi Stekholder Tk.Kabupaten -Terselenggaranya Sisialisasi Pekan Imunisasi Nasional Tk.Kecamatan bagi LS/LP Kader dalam Tokoh masyarakat di Tk. Kecamatan -Terselenggaranya Perte | 100 | % | 24906020 | 0 | 0 | 100 | 500000000 | 10 | 50800000 | 79.68 | 398420250 | 0 | Nihil | 449,220,250 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Penguatan dan Pembinaan Kader, Bumil dan Bayi Resti (PIK) | Terlatihnya kader Posyandu/PKK tentang Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita | 96 | % | 8310710 | 0 | 0 | 100 | 125000000 | 0 | 0 | 76.75 | 95940000 | 0 | 0 | 115,250,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pembentukan Kelas Ibu Hamil Bayi dan Balita (PIK) | Terlatihnya kader Posyandu/PKK tentang Kelas Ibu Hamil, Bayi, dan Balita | 96 | % | 8310710 | 0 | 0 | 100 | 90000000 | 0 | 0 | 64.74 | 58270000 | 0 | 0 | 82,080,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Akselerasi Integrasi Program KIA (Pajak Rokok) | - Terselenggaranya Work Shop Manajemen KIA - Terselenggaranya Rapat Evaluasi Program KIA | 96 | % | 8310710 | 100 | 449872000 | 100 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,922,300 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan Pelayanan Balita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan, dunia usaha dan media | 2016. Pelatihan Guru UKS dan Dokter Kecil (PIK) | - Terlaksananya pelatihan guru UKS - Terlaksananya pelatihan dokter kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50000000 | 0 | 0 | 50.15 | 25075800 | 50.15 | 25,075,800 | 45,750,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Optimalisasi Kegiatan PKPR di Puskesmas dan Sekolah Serta Intervensi Gizi Buruk (Pajak Rokok) | Terlaksananya Kegiatan Orientasi Pertemuan dalam rangka penanggulangan Zat Gizi Mikro - Terlaksananya kegiatan Oprientasi dalam rangka peningkatan kapasitas kader Peer Konselor di Tingkat SMA - Terlaksanannya pemberian Makana | 1 | % | 8320856 | 82.4 | 39913350 | 100 | 350000000 | 0 | 0 | 0.92 | 3215000 | 36.93 | 129,283,000 | 320,235,400 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. PMT Bumil KEK, Dan MP ASI (PIK) | Tercapainya cakupan PMT-P bagi Bumil KEK dan Pemberian MP ASI bagi Baduta Gakin | 100 | % | 8320856 | 0 | 0 | 100 | 157500000 | 0 | 0 | 100 | 113,539,000 | 0 | Nihil | 150,483,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pemberdayaan Masyarakat menuju Keluarga Sadar Gizi melalui kegiatan pemantauan garam Di Tk rumah tangga dan bulan penimbangan Balita di Posyandu (Pajak Rokok) | Terlaksananya kegiatan pemantauan garam tingkat Rumah Tangga dan Pemantauan Pertumbuhan di posyandu | 80 | % | 8310710 | 0 | 0 | 283 | 150000000 | 0 | 0 | 9.54 | 850,000 | 21.84 | 32,760,000 | 94,683,500 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Gizi pada Balita dan Bumil KEK (Pajak Rokok) | Asupan Balita Kurang Gizi dan Bumil KEK sesuai Angka Kecukupan Gizi | 100 | % | 8320856 | 97.4 | 341019050 | 100 | 200000000 | 0 | 0 | 2.31 | 4,625,000 | 82.87 | 165,758,800 | 192,458,800 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Kunjungan neonatus KN3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Pemberdayaan dan kemitraan dalam program KIA (Pajak Rokok) | -Terlaksananya Pendampingan P4K -Terlaksananya Pertemuan Konsultasi KIA | 96 | % | 8310710 | 0 | 0 | 100 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3,600,000 | 99,850,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Akselerasi Penurunan AKI dan AKB (Pajak Rokok) | -Terselenggaranya Capacity Building SDM KIA -Terselenggaranya Analisis cakupan pemantauan wilayah setempat Puskesmas -Terselenggaranya Akselerasi Integrasi Program KIA | 72 | % | 8310710 | 0 | 0 | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | 398,869,200 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  |  | Program Jaminan Persalinan | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menurunnya kasus kesakitan dan jumlah kematian pada ibu, bayi dan balita | 2016. Jaminan Persalinan (DAK Reguler Non Fisik) | Terlaksananya kegiatan Pelayanan Kesehatan | 90 | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 5808523120 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 691,137,570 | 1,163,879,570 | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 2016. Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS) di FKTP (Luncuran Tahun 2015) | Terlaksananya pelaksanaan pelayanan Persalinan | 0 | 0 | 0 | 43 | 306477650 | 100 | 5733188471 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | - | 0 |  |  |  |  |  |  | Dinas Kesehatan |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.18518519 |  | 19.49 |  | 0 |  | 0 |  | 12.24685185 |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat Kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sangat Rendah |  | Sangat Rendah |  | Sangat Rendah |  | Sangat Rendah |  | Sangat Rendah |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Adapun analisis Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan  modal  setiap  warga  negara  dan  setiap  bangsa  dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

- Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang  memerlukan sesuai dengan kebutuhannya.

- Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan   dasar   kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

a.	SPM Bidang Kesehatan sebagaimana  dimaksud meliputi Setiap   ibu   hamil   mendapatkan   pelayanan antenatal sesuai standar;

b.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;

c.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar;

d.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

e.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan    sesuai standar;

f.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;

g.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan   skrining kesehatan sesuai standar;

h.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

i.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan   sesuai standar;

j.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan   kesehatan sesuai standar;

k.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan

l.	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien	TB, pasien IMS,  waria/transgender, pengguna napza,dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan  pemeriksaan HIV sesuai standar.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

DINAS KESEHATAN SUMEDANG TAHUN 2016

| No | Indikator | Angka Absolut |  | Angka | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pembilang | Pembagi | % | % |
| 1 | Pelayanankesehatan ibu hamil | 19.784 | 20.786 | 95.2 | 100 |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 20.046 | 19.301 | 110.7 | 100 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 20.743 | 18.730 | 110.7 | 100 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 64.825 | 74.336 | 87.2 | 100 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 4.462 | 4.482 | 99.55 | 100 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 194.907 | 215.991 | 90.24 | 100 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 28.637 | 160.584 | 17.83 | 100 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 33.366 | 33.366 | 100 | 100 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 2.561 | 2.561 | 100 | 100 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 1.448 | 1.448 | 100 | 100 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 1.762 | 1.762 | 100 | 100 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 365 | 365 | 100 | 100 |

Dilihat dari hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang  kesehatan tahun 2016 ada beberapa indikator yang belum mencapai target hal tersebut perlu menjadi perhatian khususnya Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Kontribusi dari berbagai pihak sangat menentukan keberhasilan pencapaian target SPM.

Upaya pencapaian target Standar pelayanan minimal untuk beberapa indicator yang belum mencapai target :

    - Pelayanan kesehatan ibu hamil

Langkah-langkah Kegiatan

1. Pendataan ibu hamil

2. Pemeriksaan kehamilan

3. Pemberian Buku KIA

4. Pencatatan dan pelaporan

5. Rujukan ANC jika diperlukan

    - Pelayanan kesehatan balita

Langkah-langkah Kegiatan :

Pendataan Balita 0-59 bulan

Pemberian Pelayanan Kesehatan balita

Pencatatan dan Pelaporan

    - Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Langkah-langkah Kegiatan

1)    Pendataan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 6

2)    Pra penjaringan:

a)    Informed consent

b)    Pembagian Buku Rapor Kesehatanku dan penjelasan penggunaan

3)    Pelaksanaan penjaringan kesehatan

4)	Pelaksanaan tindak lanjut hasil penjaringan kesehatan

a)    Rujukan jika diperlukan

b)    KIE

5)    Pencatatan dan pelaporan

    - Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Langkah-langkah Kegiatan

- Skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku

- Konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku

- Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM

- Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)

- Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web

- Pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama

- Pencatatan  dan pelaporan faktor risiko PTM

- Monitoring dan evaluasi

    - Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Langkah-langkah Kegiatan

1)    Pendataan lansia

2)    Skrining kesehatan lansia

3)    Pemberian Buku Kesehatan Lansia

4)    Pelayanan rujukan

5)    Pencatatan dan pelaporan

Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) baik tenaga kesehatan PNS dan Non PNS, yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar diuraikan sebagai berikut :

- Dukungan dalam mencapai cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik dr. Spesialis kebidanan dan tenaga bidan yang terlatih di unit pelayanan kesehatan  pemerintah maupun di unit pelayanan kesehatan swasta.

- Dukungan dalam mencapai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik dr. Spesialis kebidanan dan tenaga bidan yang terlatih pada fasilitas pelayanan kesehatan  pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Selain itu juga didukung oleh adanya program Perencaaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang digalakkan oleh Kementrian kesehatan.

- Dukungan dalam mencapai cakupan kunjungan bayi adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik dr. Spesialis kebidanan dan tenaga bidan, perawat  yang terlatih pada fasilitas pelayanan kesehatan  pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta termasuk adanya peran aktif kader posyandu dalam pencapaian cakupan kunjungan bayi, sehingga pelayanan kesehatan terhadap bayi bisa terlaksana secara optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan.

- Dukungan dalam mencapai cakupan pelayanan anak balita adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik dr. Spesialis anak,  tenaga bidan dan perawat  yang terlatih pada fasilitas pelayanan kesehatan  pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta termasuk peran aktif kader posyandu juga menjadi pendukung dalam pencapaian cakupan pelayanan kesehatan anak balita ini.

- Dukungan dalam mencapai cakupan Pelayanan kesehatan pada usia Produktif adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik dr. Spesialis kebidanan, tenaga bidan dan Nutrisionis yang terlatih di unit pelayanan kesehatan  pemerintah maupun di unit pelayanan kesehatan swasta.

- Dukungan dalam Pelayanan kesehatan Usia Lanjut adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) tenaga perawat dan Nutrisionis yang terlatih di unit pelayanan kesehatan  pemerintah maupun di unit pelayanan kesehatan swasta.

- Dukungan dalam Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik Dokter, tenaga perawat dan Nutrisionis yang terlatih di unit pelayanan kesehatan  pemerintah maupun di unit pelayanan kesehatan swasta.

- Dukungan dalam Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik Dokter, tenaga perawat dan Nutrisionis yang terlatih di unit pelayanan kesehatan  pemerintah maupun di unit pelayanan kesehatan swasta.

- Dukungan dalam Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik Dokter, tenaga perawat dan Nutrisionis yang terlatih di unit pelayanan kesehatan  pemerintah maupun di unit pelayanan kesehatan swasta.

- Dukungan dalam Pelayanan kesehatan Orang dengan TB adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik Dokter, tenaga perawat dan Nutrisionis yang terlatih di unit pelayanan kesehatan  pemerintah maupun di unit pelayanan kesehatan swasta.

- Dukungan dalam Pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah :

Ketersediaan SDM Kesehatan (PNS dan Non PNS) baik Dokter, tenaga perawat dan Nutrisionis yang terlatih di unit pelayanan kesehatan  pemerintah maupun di unit pelayanan kesehatan swasta.

- Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 sesuai dengan Target RPJMD  dapat diuraikan sebagai berikut:

| NO | CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | Kinerja |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Target 2014 | Capaian 2014 | % | Target 2015 | Capaian 2015 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Puskesmas terakreditasi | Unit | 9 | 3 | 33.33 | 8 | 3 | 37.5 |
| 2 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya | Jumlah Puskesmas | Unit | 33 | 32 | 96.97 | 35 | 35 | 100.00 |
|  |  | Jumlah Puskesmas Perawatan | Unit | 8 | 6 | 75 | 13 | 10 | 76.92 |
|  |  | Jumlah Puskesmas PONED | Unit | 13 | 13 | 100 | 20 | 13 | 65 |
|  |  | Jumlah Rumah Sakit Tanpa Kelas | Unit |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan | persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100% | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Program Upaya Kesehatan masyarakat | UPTD yang mendapatkan biaya penunjang kegiatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100% | 100.00 | 100.00 |
|  |  | Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | Indeks kepuasan masyarakat | Persen | > 62,51 | > 62,51 | 100.00 | > 62,51 | > 62,51 | 100.00 |
|  |  | Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas pada akhir tahun berdasarkan urutan peringkat kategori kelompok Puskesmas baik | Puskesmas | 12 | 7 | 58.33 | 14 | 5 | 35.71 |
| 5 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan PHBS di Rumah tangga | Persen | 52.00 | 46.26 | 88.96 | 55.00 | 47.32 | 86.04 |
|  |  | Cakupan Desa siaga aktif Purnama | Persen | 15.00 | 20.14 | 134.27 | 20.00 | 20.14 | 100.70 |
| 6 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat | Persen | 64.00 | 78.20 | 122.19 | 67 | 79.09 | 118 |
|  |  | Cakupan Desa yang melaksanakan STBM | Desa | 40 | 33 | 82.50 | 50 | 50 | 100 |
|  |  | Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat | Persen | 80.00 | 86.67 | 108.34 | 82 | 97.84 | 119 |
|  |  | Persentase Penduduk/RT yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas | Persen | 62.00 | 81.17 | 130.92 | 62.50 | 84.67 | 135 |
| 7 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Persentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin | Persen | 84.00 | 83.35 | 99.23 | 85.00 | 78.30 | 92.12 |
|  |  | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | persen | 6.00 | 4.20 | 70.00 | 6.00 | 4.50 | 75.00 |
| 8 | Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Tersedianya data dan informasi kesehatan | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular | Penemuan dan Penanganan penderita penyakit menular: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR) | Persen | 80.00 | 44.53 | 55.66 | 80.00 | 47.00 | 58.75 |
|  |  | Penemuan penderita Pneumoni pada Balita | Persen | 50.00 | 26.70 | 53.40 | 55.00 | 52.97 | 96,3 |
|  |  | Penanganan penderita HIV/AIDS | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Penanganan penderita malaria | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Penanggulangan penyakit DBD : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Penderita DBD yang ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | - Case Fatality Rate (CFR) | Persen | <1 % | <1 % | 100.00 | <1 % | <1 % | 100.00 |
|  |  | Desa/Kel UCI | Persen | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 | Persen | 95.00 | 85.56 | 90.06 | 95.00 | 99.00 | 104.21 |
|  |  | Cakupan Pelayanan Balita | Persen | 80.00 | 54.19 | 67.74 | 80.00 | 82.00 | 102.50 |
|  |  | Kunjungan neonatus KN3 | Persen | 95.00 | 90.90 | 95.68 | 95.00 | 107.00 | 112.63 |
|  |  | Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 70.00 | 52.56 | 75.09 | 70.00 | 76.00 | 108.57 |
|  |  | Cakupan Pelayanan Ibu Nifas | Persen | 89.00 | 88.30 | 99.21 | 89.50 | 106.30 | 118.77 |
|  |  | Cakupan KN1 | Persen | 95.00 | 95.23 | 100.24 | 95.00 | 107.40 | 113.05 |
|  |  | Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 75.00 |  | - | 76.00 | 103.60 | 136.32 |
|  |  | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 80.00 |  | - | 80.00 | 98.70 | 123.38 |
| 11 | Program Jaminan Persalinan | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen | 89.00 | 88.21 | 99.11 | 89.50 | 105.00 | 117.32 |
| 12 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Hipertensi | Persen | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100 |
|  |  | Diabetesmelitus | Persen | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 13 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln gakin | Persen | 100.00 | 7.93 | 7.93 | 100.00 | 10.54 | 10.54 |
|  |  | Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Persentase balita gizi buruk | Persen | <1 | <1 | 100 | <1 | <1 | 100 |
| 14 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja | Jumlah Puskesmas PKPR | Unit | 26 | 18 | 69.23 | 28 | 23 | 82.14 |
| 15 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Cakupan Pra Lansia | Persen | 7.10 | 5.86 | 82.54 | 9.00 | 6.83 | 75.89 |
|  |  | Cakupan lansia | Persen | 8.42 | 7.92 | 94.06 | 9.00 | 7.63 | 84.78 |
| 16 | Program Pengendalian Mutu dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan | Persentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi | Persen | 65 | 37.17 | 57.18 | 70 | 62.50 | 89.29 |
| 17 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) yang memenuhi syarat | Persen | 55.00 | 54.67 | 99.40 | 60.00 | 62.00 | 103.33 |
| 18 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Cakupan sarkes swasta yang aktif melakukan kerjasama | Unit | 60.00 | 100.00 | 166.67 | 65.00 | 65.00 | 100 |

Penjelasan untuk cakupan yang melebihi/Kurang dari target RPJMD:

Cakupan yang melebihi target (>110%)

          - Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama

Penjelasan :

Peningkatan cakupan desa siaga aktif memang tidak terlepas dari peran masyarakat dan keberhasilan Program kesehatan Pemerintah yang  mengutamakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.   Dalam program ini masyarakat dituntut kesadaran dan pehamanan untuk menjaga kesehatannya baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat. Kinerja bidan yang baik juga dapat mendukung keberhasilan cakupan desa siaga aktif Purnama.

          - Kunjungan neonatus KN3

Penjelasan :

Kunjungan neonatus ke-3 (KN3) sudah dilakukan kepada semua sasaran neonatus baik yang bersalin oleh nakes maupun oleh non nakes,hal ini tidak telepas dari kinerja bidan yang baik sehingga program tercapai.

          - Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Penjelasan :

Cakupan pelayanan ibu nifas dilakukan kepada semua sasaran ibu nifas baik yang bersalin di fasilitas maupun yang bersalin di paraji.

          - Cakupan KN1

Penjelasan :

Kunjungan neonatus ke-1 (KN1) sudah dilakukan kepada semua sasaran neonatus baik yang bersalin oleh nakes maupun oleh non nakes,hal ini tidak telepas dari kinerja bidan yang baik sehingga program tercapai.

          - Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani

Penjelasan :

Di semua kecamatan sudah dilaksanakannya kelas ibu hamil sehingga semua sasaran akses terhadap pelayanan ibu hamil.Meningkatnya system kewaspadaan terhadap ibu hamil dalam penjaringan kasus ibu hamil yang mengalami komplikasi.

          - Cakupan kunjungan bayi

Penjelasan :

Karena sudah diberlakukannya pemantauan kohrt bayi dan diberlakukannya penyediaan terhadap bidan sehingga akses bayi bisa tercapai.

          - Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Penjelasan :

Karena sudah dilaksanakannya kemitraan dukun & bidan serta beberapa kecamatan dan desa sudah dibuat peraturan desa tentang KIBBLA. Adanya bimbingan teknis terhadap bidan secara berjenjang dan berkesinambungan.

          - Persentase Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat Percepatan sanitasi

Penjelasan :

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal menggunakan jamban sehat merupakan faktor utama dalam keberhasilan pemenuhan target cakupan jamban sehat hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya masyarakat Kabupaten Sumedang yang memiliki dan menggunakan jamban sehat. pendekatan untuk merubah prilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan oleh tenaga kesehatan dirasakan cukup berhasil, menurunnya angka kejadian penyakit diare dan penyakit yang berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan prilaku masyarakat.

          - Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat

Penjelasan :

Pengetahuan masyarakat akan persyaratan air minum yang dikonsumsi di Kabupaten Sumedang sudah meningkat, air minum yang dikonsumsi harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung campuran yang bias merusak organ tubuh seperti seng atau zat besi, dan tidak berasa. Untuk air dengan kondisi yang dibawah standart kesehatan diatas sangat dianjurkan memiliki sarana atau insfrastruktur pengolahan air, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air yang ada menjadi lebih baik. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota termasuk di Kabupaten Sumedang. Strategi ini cukup berhasil dengan meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Sumedang.

          - Persentase Penduduk/RT yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

Penjelasan :

Program Pamsimas  bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan  Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Tujuan Pamsimas ini berhasil dicapai di Kabupaten Sumedang dengan meningkatnya Persentase Penduduk/RT yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

Cakupan yang kurang dari target (<95%)

            - Jumlah Sarana Kesehatan terakreditasi

Penjelasan :

Akreditasi Sarana Kesehatan  adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Sarana Kesehatan  karena telah memenuhi standar yang telah dilakukan. Di Kabupaten Sumedang baru diadakan akreditasi secara bertahap, sehingga sarana kesehatan yang terakreditasi masih tergolong sedikit.

- Jumlah Puskesmas Perawatan

Penjelasan :

Pembangunan Puskesmas Perawatan harus teregistrasi oleh Kementrian Kesehatan dengan persyaratan Puskesmas sesuai yang tercantum dalam Permenkes No. 75 Tahun 2014. Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pemenuhan Puskesmas Perawatan mulai dari pembangunan sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan ini menjadi hambatan dalam pemenuhan target jumlah Puskesmas Perawatan di Kabupaten Sumedang.

- Jumlah Puskesmas PONED

Penjelasan :

PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) merupakan pelayanan untuk menggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal yang meliputi segi :

- Pelayanan obstetric : pemberian oksitosin parenteral, antibiotika perenteral dan sedative perenteral, pengeluaran plasenta manual/kuret serta pertolongan persalinan menggunakan vakum ekstraksi/forcep ekstraksi.

- Pelayanan neonatal : resusitasi untuk bayi asfiksia, pemberian antibiotika parenteral, pemberian antikonvulsan parenteral, pemberian bic-nat intraumbilical/Phenobarbital untuk mengatasi ikterus, pelaksanaan thermal control untuk mencegah hipotermia dan penganggulangan gangguan pemberian nutrisi

PONED dilaksanakan di tingkat puskesmas, dan menerima rujukan dari tenaga atu fasilitas kesehatan di tingkat desa atau masyarakat dan merujuk ke rumah sakit.

Pembangunan Puskesmas Poned harus berpedoman KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN NOMOR HK.02.03/II/1911/2013TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATALEMERGENSI DASAR (PONED) Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pemenuhan Puskesmas Perawatan mulai dari pembangunan sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan ini menjadi hambatan dalam pemenuhan target jumlah Puskesmas Poned di Kabupaten Sumedang.

- Jumlah Rumah Pratama

Penjelasan :

Rumah sakit pratama merupakan salah satu strategi Pemerintah Daerah dalam peningkatan infrastruktur di bidang pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015 belum dapat terealisasikan mengingat masih dalam pengkajian karena pembangunan rumah sakit tanpa kelas ini memerlukan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak.

- Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas pada akhir tahun berdasarkan urutan peringkat kategori kelompok Puskesmas baik

Penjelasan :

Penilaian Kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi Puskesmas. Laporan kinerja yang telah dibuat ini merupakan gambaran dari situasi dan kondisi yang ada di Puskesmas, baik dari segi sarana – prasarana dan sumber daya manusia yang ada, sehingga dari hasil yang ada dapat dinilai kinerja dari Puskesmas itu sendiri. Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat Puskesmas sebagai instrument mawas diri karena setiap puskesmas melakukan penilaian kinerjanya secara mandiri, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan verifikasi hasilnya.

Hasil evaluasi Puskesmas pada tahun 2015 hanya ada 5 Puskesmas yang berkategori baik secara garis besar lingkup penilaian kinerja Puskesmas tersebut berdasarkan pada upaya – upaya Puskesmas dalam menyelenggarakan :

- Pelayanan Kesehatan ;

- Upaya Kesehatan Wajib.

- Upaya Kesehatan Pengembangan.

- Pelaksanaan Manajemen Puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan, meliputi :

- Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan mini lokakarya dan pelaksanaan penilaian kinerja.

- Manajemen sumber daya termasuk manajemen alat, obat, keuangan, dll.

3. Mutu Pelayanan :

- Penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan.

- Penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.

- Penilaian output pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang diselenggarakan, dimana masing – masing program kesehatan mempunyai indikator mutu tersendiri. - Penilaian out come pelayanan antara lain melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan Puskesmas.

- Cakupan PHBS di Rumah tangga

Penjelasan :

PHBS Rumah tangga mempunyai 10 Indikator, indikator yang terkecil yaitu indikator merokok di dalam rumah hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat tentang bahaya merokok  masih sangat kurang, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Penjelasan :

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin dihitung dari banyaknya kunjungan pasien maskin yang berobat ke sarana pelayanan kesehatan dibagi total jumlah seluruh masyarakat miskin. Jadi ketika cakupannya kecil ini menandakan bahwa derajat kesehatan masyarakat miskin di kabupaten sumedang meningkat.

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Penjelasan :

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dihitung dari banyaknya rujukan pasien maskin dibagi total jumlah seluruh masyarakat miskin. Jadi ketika cakupannya kecil ini menandakan bahwa mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang sudah baik ini dibuktikan dengan tertanganinya pasien disarana pelayanan kesehatan sehingga tidak perlu dirujuk ke sarana kesehatan rujukan.

- Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln gakin

Penjelasan :

Banyaknya jumlah sasaran anak usia 6 - 24 bln gakin di Kabupaten Sumedang tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang ada. Sebenarnya cakupan MP ASI ini dapat terpenuhi ketika Pusat Kementrian Kesehatan masih memberikan bantuan pengadaan MP ASI bagi anak usia 6 - 24keluarga miskin. Namun dengan diberhentikannya bantuan tersebut maka mempengaruhi rendahnya cakupan.

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi bayi/anak umur 6-24 bulan melalui perbaikan perilaku masyarakat dalam pemberian makanan merupakan bagian yang dapat dipisahkan dari upaya perbaikan gizi secara menyeluruh.

Ketidaktahuan tentang cara pemberian makanan bayi dan anak, dan adanya kebiasaan yang merugikan kesehatan, secara langsung dan tidak langsung menjadi penyebab utama terjadinya masalah kurang gizi pada anak, khususnya pada umur dibawah 2 tahun (baduta).

Makanan Pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MP-ASI merupakan proses transisi dari asupan yang semata berbasis susu menuju ke makanan yang semi padat. Untuk proses ini juga dibutuhkan ketrampilan motorik oral. Ketrampilan motorik oral berkembang dari refleks menghisap menjadi menelan makanan yang berbentuk bukan cairan dengan memindahkan makanan dari lidah bagian depan ke lidah bagian belakang. Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi/anak. Pemberian MP-ASI yang cukup dalam hal kualitas dan kuantitas penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang bertambah pesat pada periode ini.

Tidak adanya dukungan dana dari APBD untuk kegiatan pemberian MP ASI anak usia 6-24 bulan gakin.

Pencapaian tahun 2015 sebesar 10,54% ini di dukung dari dana tugas pembantuan Biaya Operasional Kesehatan.

- Jumlah Puskesmas PKPR

Penjelasan :

SDM untuk pengelolaan PKPR di puskesmas belum optimal sehubungan untuk pelaksanaan kegiatan PKPR di puskesmas hanya menjadi tanggung jawab petugas kes Remaja.

- Cakupan Pra Lansia

Penjelasan :

Masih banyaknya usia pra lansia yang produktif/bekerja sehingga tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di posbindu atau kegiatan lansia lainnya.

- Cakupan lansia

Penjelasan :

- Keberadaan posbindu lansia di puskesmas belum mencakup semua sasaran pra lansia & lansia.

- Sarana untuk pemeriksaan kesehatan pra lansia & lansia belum dimiliki oleh semua petugas kes Remaja puskesmas (KIT Lansia)

- Persentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi

Penjelasan :

Upaya yang dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dirasakan belum maksimal namun hal ini juga dikembalikan lagi ke masyarakat yang walaupun sudah diberikan sosialisasi mengenai BPJS namun masih ada yang keberatan dengan iuran BPJS padahal semua itu demi terjaminnya pelayanan kesehatan apabila dibutuhkan.

- Capaian desa STBM

Penjelasan :

Cakupan Desa yang telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)  sudah mencapai 100 %. Namun untuk jumlah desa yang melaksanakan 5 pilar STBM masih rendah cakupannya. Hal ini diperlukan kontrol dan tindak lanjut selain pemicuan. Pendampingan desa untuk ber STBM oleh tenaga kesehatan secara berkelanjutan juga diperlukan sampai semua desa yang ada di Kabupaten Sumedang masuk dalam kategori STBM.

- Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR)

Penjelasan :

Cakupan TB BTA + (CDR) masih rendah , 50% dari target nasional 70% /target prov 80% , karena :

            - Petugas TB Banyak yang belum terlatih dan petugas baru , 17 orang tenaga terlatih dari 35 puskemas.

            - Mycroskop banyak yang rusak , pengadaan 8 buah mycroskop baru ada di bulan Desember 2015.

            - Tenaga lab/analis masih kurang , yang terlatih baru 17 orang.

            - Capaian CDR tiap puskesmas berbeda-beda , ada yang ekstrim minimal dan ekstrim maksimal.

Tidak tercapainya target penemuan pasien TB BTA + (CDR) ini disebabkan beberapa

- semua Puskesmas memiliki tenaga Analis kesehatan/petugas LAB, sehingga perlu pemenuhan tenaga.

- Penjaringan Suspek TB masih kurang, ini diperlukan Sosialisasi program TB ke petugasuskesmas lainnya. Sosialisasi DOTS ke RS dan klinik/dokter praktek swasta, danerluasan penanganan TB di tempat kerja.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Permasalahan yang muncul tersebut diatas dalam menunjang Visi dan Misi Kabupaten Sumedang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki , antara lain :

      - Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin

      - Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.

      - Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.

      - Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

      - Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap bebanpembiayaan kesehatan.

      - Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.

      - Masih terbatasnya sarana kesehatan yang memenuhi standar akreditasi sesuai dengan aturan yang ada.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pemberlakuan BPJS untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat;

- Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDG’s;

- Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;

- Pembinaan khusus pada Puskesmas yang cakupan programnya rendah;

- Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan strategis ataupun administrasi sebagai pendukung;

- Pemanfaatan sarana kesehatan dan peningkatan kualitas sarana kesehatan yang terakreditasi;

- Peningkatan Peran sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan (Peningkatan Kemitraan);

- Dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah good governance, desentralisasi bidang kesehatan, dan struktur organisasi yang efektif dan efisien;

2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2007Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, Tahap awal penyusunan kegiatan pada suatu SKPD dimulai dari proses Forum SKPD, forum SKPD dilakukan sebagai media penyampaian strategi dan kepentingan daerah, serta sebagai media curah pendapat dan penyampaian informasi antar pemangku kepentingan dan segenap stakeholders daerah. Dari hasil forum SKPD tersebut disepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2017

| Rancangan Awal RKPD |  |  |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  |  |  | Cataan Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja |  | Target Capaian | Pagu Indikatif |  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan |  | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PIK | PI SKPD |  |  |  |  |  | PIK | PI SKPD |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:02:25 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |  |  |  |  | 0 | 100,000,000 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |  |  |  |  | 0 | 200,000,000 |  |
|  | Penyusunan DED Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |  | Lancarnya DED yang dibutuhkan | 30 UPTD Puskesmas | 0 | 100,000,000 | Penyusunan DED Bidang Kesehatan |  | Dinas Kesehatan | Lancarnya DED yang dibutuhkan | 30 UPTD Puskesmas | 0 | 200,000,000 |  |
|  | Rehabilitasi Berat Puskesmas | Tersebar di 10 Puskesmas |  | lancarnya rehabilitasi puskesmas | 10 paket | 0 | 0 | Rehabilitasi Berat Puskesmas |  | Tersebar di 10 Puskesmas | lancarnya rehabilitasi puskesmas | 10 paket | 0 | 0 |  |
|  | Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah Puskesmas | Tersebar di 10 Puskesmas |  | lancarnya perbaikan sarana dan prasarana | 10 paket | 0 | 0 | Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah Puskesmas |  | Tersebar di 10 Puskesmas | lancarnya perbaikan sarana dan prasarana | 10 paket | 0 | 0 |  |
|  | Rehabilitasi bangunan gendung kantor dinas kesehatan | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor | 100% | 0 | 0 | Rehabilitasi bangunan gendung kantor dinas kesehatan |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Pengadaan tanah bagi UPTD Puskesmas | 26 Kecamatan |  | Terlaksananya Pengadaan tanah bagi UPTD Puskesmas | 100% | 0 | 0 | Pengadaan tanah bagi UPTD Puskesmas |  | 26 Kecamatan | Terlaksananya Pengadaan tanah bagi UPTD Puskesmas | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Rehab Ringan Puskesmas Situ Kel. Situ | Sumedang Utara |  |  | 1 pkt | 0 | 0 | Rehab Ringan Puskesmas Situ Kel. Situ |  | Sumedang Utara |  | 1 pkt | 0 | 0 |  |
|  | Rehabilitasi Pustu Ranjeng | Desa Ranjeng |  | Lancarnya pembangunan pustu | 1 pkt | 0 | 0 | Rehabilitasi Pustu Ranjeng |  | Desa Ranjeng | Lancarnya pembangunan pustu | 1 pkt | 0 | 0 |  |
|  | Rehab Berat Puskesmas Pembantu Wanasari | Desa Wanasari |  | Terlaksananya Rehab Berat Puskesmas Pembantu Wanasari | 100% | 0 | 0 | Rehab Berat Puskesmas Pembantu Wanasari |  | Desa Wanasari | Terlaksananya Rehab Berat Puskesmas Pembantu Wanasari | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Pengadaan Ponek | Puskesmas Rancakalong |  | Lancarnya pengadaan PONEK | 1 unit | 0 | 0 | Pengadaan Ponek |  | Puskesmas Rancakalong | Lancarnya pengadaan PONEK | 1 unit | 0 | 0 |  |
|  | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu | Desa Cikadu |  | Lancarnya rehab puskesmas pembantu | 1 pkt | 0 | 0 | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu |  | Desa Cikadu | Lancarnya rehab puskesmas pembantu | 1 pkt | 0 | 0 |  |
|  | Pembangunan Pustu Desa Kadu Kecamatan Jatigede | Desa Kadu Kec. Jatigede |  | Lancarnya rehab puskesmas pembantu |  |  |  | Pembangunan Pustu Desa Kadu Kecamatan Jatigede |  | Desa Kadu Kec. Jatigede | Lancarnya rehab puskesmas pembantu |  |  | 0 |  |
|  | Pengadaan kendaraan angkutan diklat | Kabupaten Sumedang |  | Tercapainya pengadaan kendaraan angkutan diklat | 100% | 0 | 0 | Pengadaan kendaraan angkutan diklat |  | Kabupaten Sumedang | Tercapainya pengadaan kendaraan angkutan diklat | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Pembangunan Rumah sakit Pratama | Kabupaten Sumedang |  |  |  | 0 | 0 | Pembangunan Rumah sakit Pratama |  | Kabupaten Sumedang |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Pengadaan sepeda motor bagi UPTD dan Dinas | UPTD Puskesmas dan DINAS |  | Terpenuhinya Pengadaan sepeda motor bagi UPTD dan Dinas | 100% | 0 | 0 | Pengadaan sepeda motor bagi UPTD dan Dinas |  | UPTD Puskesmas dan DINAS | Terpenuhinya Pengadaan sepeda motor bagi UPTD dan Dinas | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Penataan halaman UPTD puskesmas surian | Puskesmas Surian |  | Terlaksanya penataan halaman UPTD puskesmas surian | 100% | 0 | 0 | Penataan halaman UPTD puskesmas surian |  | Puskesmas Surian | Terlaksanya penataan halaman UPTD puskesmas surian | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Pembangunan PUSTU Cinangsi | Desa Cinangsi |  | Lancarnya Pembangunan Pustu | 1 lokasi | 0 | 0 | Pembangunan PUSTU Cinangsi |  | Desa Cinangsi | Lancarnya Pembangunan Pustu | 1 lokasi | 0 | 0 |  |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana POLINDES | Desa Cikareo Utara |  | Terlaksananya rehabilitasi polindes | 100% | 0 | 0 | Pembangunan Sarana dan Prasarana POLINDES |  | Desa Cikareo Utara | Terlaksananya rehabilitasi polindes | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Perbaikan dan Penambahan Ruang Polindes | Desa Mekarmukti |  | Terlaksananya perbaikan dan penambahan ruang polindes | 1 pkt | 0 | 0 | Perbaikan dan Penambahan Ruang Polindes |  | Desa Mekarmukti | Terlaksananya perbaikan dan penambahan ruang polindes | 1 pkt | 0 | 0 |  |
|  | Bangunan POLINDES | Desa Banyuresmi |  | Lancarnya bangunan Polindes | 1 pkt | 0 | 0 | Bangunan POLINDES |  | Desa Banyuresmi | Lancarnya bangunan Polindes | 1 pkt | 0 | 0 |  |
|  | Relokasi Poskesdes Sukamenak | Kec Darmaraja |  | Lancarnya pembangunan poskesdes | 1 pkt | 0 | 0 | Relokasi Poskesdes Sukamenak |  | Kec Darmaraja | Lancarnya pembangunan poskesdes | 1 pkt | 0 | 0 |  |
|  | Rehabilitasi P polindes | Kelurahan Talun |  | Infrastruktur pelayanan umum yang memadai | 1 paket | 0 | 0 | Rehabilitasi Polindes |  | Kelurahan Talun | Infrastruktur pelayanan umum yang memadai | 1 paket | 0 | 0 |  |
| 1:02:15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan |  |  |  |  |  | 1,075,000,000 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan |  |  |  |  | 0 | 8,250,000,000 |  |
|  | Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan | Dinas Kesehatan |  | Lancarnya pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | 100% | 0 | 1,000,000,000 | Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan |  | Dinas Kesehatan | Lancarnya pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan | 100% | 0 | 8,000,000,000 |  |
|  | Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat | Dinas Kesehatan |  | Lancarnya monitoring dan evaluasi pengelolaan obat | 100% | 0 | 50,000,000 | Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat |  | Dinas Kesehatan | Lancarnya monitoring dan evaluasi pengelolaan obat | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan | Dinas Kesehatan |  | Lancarnya penigkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan | 100% | 0 | 25,000,000 | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan |  | Dinas Kesehatan | Lancarnya penigkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
| 1:02:16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat |  |  |  |  | 221,000,000 | 3,750,000,000 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat |  |  |  |  | 221,000,000 | 10,700,000,000 |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Pelayanan Di UPTD | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat | 100% | 0 | 2,550,000,000 | Peningkatan Kapasitas Pelayanan Di UPTD |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat | 100% | 0 | 8,000,000,000 |  |
|  | Sistem informasi kesehatan | Dinas Kesehatan |  | Tersedianya data informasi kesehatan | 100% | 0 | 100,000,000 | Sistem informasi kesehatan |  | Dinas Kesehatan | Tersedianya data informasi kesehatan | 100% | 0 | 250,000,000 |  |
|  | Pembinaan dan pemetaan fasilitasi kesehatan swasta | Dinas Kesehatan |  | Terlaksannya Pembinaan dan pemetaan fasilitasi kesehatan swasta | 100% | 0 | 50,000,000 | Pembinaan dan pemetaan fasilitasi kesehatan swasta |  | Dinas Kesehatan | Terlaksannya Pembinaan dan pemetaan fasilitasi kesehatan swasta | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | upaya manajemen stress dalam rangka mengurangi penyakit jiwa / mental disorder pada masyarakat beresiko | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya upaya manajemen stres dalam rangka mengurangi penyakit jiwa / mental disorder pada masyarakat beresiko | 100% | 0 | 50,000,000 | upaya manajemen stress dalam rangka mengurangi penyakit jiwa / mental disorder pada masyarakat beresiko |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya upaya manajemen stres dalam rangka mengurangi penyakit jiwa / mental disorder pada masyarakat beresiko | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Penyuluhan,pengobatan dan perawatan penderita gangguan kesehatan prioritas penyakit katarak | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya kegiatan penyuluhan,pengobatan dan perawatan penderita gangguan kesehatan prioritas penyakit katarak | 100% | 0 | 50,000,000 | Penyuluhan,pengobatan dan perawatan penderita gangguan kesehatan prioritas penyakit katarak |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya kegiatan penyuluhan,pengobatan dan perawatan penderita gangguan kesehatan prioritas penyakit katarak | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Peningkatan mutu kinerja pelayanan masyarakat dasar | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya Peningkatan mutu kinerja pelayanan masyarakat dasar | 100% | 0 | 50,000,000 | Peningkatan mutu kinerja pelayanan masyarakat dasar |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya Peningkatan mutu kinerja pelayanan masyarakat dasar | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Pengelolaan puskesmas BLUD dalam peningkatan mutu layanan | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya kegiatan pendampingan pengelolaan PPK BLUD puskesmas oleh BPKP perwakilan prov.jabar | 35 UPTD | 0 | 250,000,000 | Pengelolaan puskesmas BLUD dalam peningkatan mutu layanan |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya kegiatan pendampingan pengelolaan PPK BLUD puskesmas oleh BPKP perwakilan prov.jabar | 35 UPTD | 0 | 50,000,000 |  |
|  | Peningkatan pengendalian mutu pelayanan Jaminan Kesehatan pada FKTP pemerintah dan swasta | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya kegiatan penanganan keluhan masyarakat terhadap pelayanan JKN | 80 FKTP | 0 | 80,000,000 | Peningkatan pengendalian mutu pelayanan Jaminan Kesehatan pada FKTP pemerintah dan swasta |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya kegiatan penanganan keluhan masyarakat terhadap pelayanan JKN | 80 FKTP | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Penyelenggaraan tenaga kesehatan teladan | Dinas Kesehatan |  | Meningkatnya profesionalisme SDM kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 | Penyelenggaraan tenaga kesehatan teladan |  | Dinas Kesehatan | Meningkatnya profesionalisme SDM kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Peningkatan pengelolaan keuangan JKN di puskesmas | Dinas Kesehatan |  | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan JKN | 35 PKM | 0 | 70,000,000 | Peningkatan pengelolaan keuangan JKN di puskesmas |  | Dinas Kesehatan | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan JKN | 35 PKM | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Pencegahan dan Penanggulangan kurang gizi Bumil KEK | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya Pemberian Makanan Pada Bumil KEK | 100% | 0 | 250,000,000 | Pencegahan dan Penanggulangan kurang gizi Bumil KEK |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya Pemberian Makanan Pada Bumil KEK | 100% | 0 | 500,000,000 |  |
|  | Pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sadar gizi melalui kegiatan pemantauan garam di Tingkat rumah tangga dan bulan penimbangan balita di posyandu. | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya kegiatan pemantauan garam di TK rumah tangga dan pemantauan pertumbuhan di posyandu | 100% | 0 | 50,000,000 | Pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sadar gizi melalui kegiatan pemantauan garam di Tingkat rumah tangga dan bulan penimbangan balita di posyandu. |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya kegiatan pemantauan garam di TK rumah tangga dan pemantauan pertumbuhan di posyandu | 100% | 0 | 500,000,000 |  |
|  | Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi pada balita | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya pemberian makanan pemulihan untuk balita kurang gizi | 100% | 0 | 100,000,000 | Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi pada balita |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya pemberian makanan pemulihan untuk balita kurang gizi | 100% | 0 | 500,000,000 |  |
|  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya evakuasi kegiatan PKPR di setiap tingkatan | 100% | 0 | 50,000,000 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya evakuasi kegiatan PKPR di setiap tingkatan | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Penanggulangan Balita Stunting | Kecamatan Tomo |  | Tersedianya PMT balita stunting dan ibu hamil KEK | 100% | 221,000,000 | 0 | Penanggulangan Balita Stunting |  | Kecamatan Tomo | Tersedianya PMT balita stunting dan ibu hamil KEK | 100% | 221,000,000 | 0 |  |
|  | Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat | Kabupaten Sumedang |  | Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat teknis dan non teknis | 100% | 0 | 0 | Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat |  | Kabupaten Sumedang | Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat teknis dan non teknis | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di kabupaten sumedang | Kabupaten Sumedang |  | Terciptanya peningkatan kualitas puskesmas melalui survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di kabupaten sumedang | 100% | 0 | 0 | Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di kabupaten sumedang |  | Kabupaten Sumedang | Terciptanya peningkatan kualitas puskesmas melalui survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di kabupaten sumedang | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan | Kabupaten Sumedang |  | Terlaksananya Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan | 100% | 0 | 0 | Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan |  | Kabupaten Sumedang | Terlaksananya Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Pembinaan dan pemberdayaan kader kesehatan berbasis upaya kesehatan kerja (UKK) | Kabupaten Sumedang |  | Tercapainya Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kader kesehatan berbasis upaya kesehatan kerja | 100% | 0 | 0 | Pembinaan dan pemberdayaan kader kesehatan berbasis upaya kesehatan kerja (UKK) |  | Kabupaten Sumedang | Tercapainya Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kader kesehatan berbasis upaya kesehatan kerja | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Pengendalian dana JKN di Puskesmas | Dinas Kesehatan |  | Lancarnya pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN | 100% | 0 | 0 | Pengendalian dana JKN di Puskesmas |  | Dinas Kesehatan | Lancarnya pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Peningkatan Pelayanan Puskesmas PPK BLUD dan Laboratorium Kesehatan Daerah | UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah |  | meningkatnya mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah | 1 pkt | 0 | 0 | Peningkatan Pelayanan Puskesmas PPK BLUD dan Laboratorium Kesehatan Daerah |  | UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah | meningkatnya mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah | 1 pkt | 0 | 0 |  |
|  | Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di posyandu | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya pelayanan kesehatan pada lansia dan pelaporan kegiatan | 100% | 0 | 0 | Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di posyandu |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya pelayanan kesehatan pada lansia dan pelaporan kegiatan | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Peningkatan Pelayanan Masyarakat ( BPJS ) di FKTP Puskesmas. ( 35 Puskesmas ) | Kabupaten Sumedang |  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas | 100% | 0 | 0 | Peningkatan Pelayanan Masyarakat ( BPJS ) di FKTP Puskesmas. ( 35 Puskesmas ) |  | Kabupaten Sumedang | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Belanja Dari Bagi Hasil Pajak Rokok | Kabupaten Sumedang |  | Terlaksananya Belanja Dari Bagi Hasil Pajak Rokok | 100% | 0 | 0 | Belanja Dari Bagi Hasil Pajak Rokok |  | Kabupaten Sumedang | Terlaksananya Belanja Dari Bagi Hasil Pajak Rokok | 100% | 0 | 0 |  |
| 1:02:19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |  |  |  |  | 245,000,000 | 100,000,000 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |  |  |  |  | 245,000,000 | 200,000,000 |  |
|  | Pembinaan tatanan PHBS Berbasis Masyarakat | Kecamatan Wado |  | Lancarnya Pembinaan tatanan PHBS Berbasis Masyarakat | 65% | 50,000,000 | 0 | Pembinaan tatanan PHBS Berbasis Masyarakat |  | Kecamatan Wado | Lancarnya Pembinaan tatanan PHBS Berbasis Masyarakat | 65% | 50,000,000 | 0 |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Desa Siaga Aktif | Kecamatan Darmaraja |  | tercapainya Kapasitas Desa Siaga Aktif | 35% | 40,000,000 | 0 | Peningkatan Kapasitas Desa Siaga Aktif |  | Kecamatan Darmaraja | tercapainya Kapasitas Desa Siaga Aktif | 35% | 40,000,000 | 0 |  |
|  | Pembangunan PHBS di Tatanan Perkantoran di Lingkungan Kecamatan Cimanggung | Kecamatan Cimanggung |  | Terlaksananya Pembangunan PHBS di Tatanan Perkantoran di Lingkungan Kec. Cimanggung | 35% | 15,000,000 | 0 | Pembangunan PHBS di Tatanan Perkantoran di Lingkungan Kecamatan Cimanggung |  | Kecamatan Cimanggung | Terlaksananya Pembangunan PHBS di Tatanan Perkantoran di Lingkungan Kec. Cimanggung | 35% | 15,000,000 | 0 |  |
|  | Mengembangkan dan mengelola UKBM (PHBS, desa siaga) | Dinas Kesehatan |  | Terlatihnya petugas promkes puskesmas | 35 PKM | 0 | 100,000,000 | Mengembangkan dan mengelola UKBM (PHBS, desa siaga) |  | Dinas Kesehatan | Terlatihnya petugas promkes puskesmas | 35 PKM | 0 | 200,000,000 |  |
|  | Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga | Kecamatan Tanjungmedar |  | Tercapainya Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga | 65% | 60,000,000 | 0 | Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga |  | Kecamatan Tanjungmedar | Tercapainya Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga | 65% | 60,000,000 | 0 |  |
|  | Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga | Kecamatan Jatigede |  | Terlaksananya Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga | 65% | 80,000,000 | 0 | Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga |  | Kecamatan Jatigede | Terlaksananya Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga | 65% | 80,000,000 | 0 |  |
|  | SMD (Survey Mawas Diri) dan MMD (Musyawarah Masyarakat Desa) serta Penyuluhan kesehatan umum | Desa Conggeang wetan |  | Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat | 100% | 0 | 0 | SMD (Survey Mawas Diri) dan MMD (Musyawarah Masyarakat Desa) serta Penyuluhan kesehatan umum |  | Desa Conggeang wetan | Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan/posyandu | Buanamekar,jayamekar,cibugel,jayamandiri,sukaraja,tamansari,cipasang |  | Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi kader posyandu | 1 Kec | 0 | 0 | Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan/posyandu |  | Buanamekar,jayamekar,cibugel,jayamandiri,sukaraja,tamansari,cipasang | Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi kader posyandu | 1 Kec | 0 | 0 |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Operasional Petugas Promkes | Puskesmas |  | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Petugas Promkes | 100% | 0 | 0 | Pengadaan Kendaraan Operasional Petugas Promkes |  | Puskesmas | Meningkatnya Pelayanan Kinerja Petugas Promkes | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Kesehatan masyarakat terbina | Desa Cipendey |  | kesehatan masyarakat terbina | 100% | 0 | 0 | Kesehatan masyarakat terbina |  | Desa Cipendey | kesehatan masyarakat terbina | 100% | 0 | 0 |  |
| 1:02:21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat |  |  |  |  | 243,774,500 | 466,270,319 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat |  |  |  |  | 243,774,500 | 950,000,000 |  |
|  | Peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah | Kecamatan Sukasari |  | Terlaksananya kapasitas pengelolaan bank sampah | 100% | 33,774,500 | 0 | Peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah |  | Kecamatan Sukasari | Terlaksananya kapasitas pengelolaan bank sampah | 100% | 33,774,500 | 0 |  |
|  | Pelatihan Wirausaha Sanitasi | Kecamatan Cimanggung |  | Meningkatnya Wirausaha Sanitasi | 100% | 35,000,000 | 0 | Pelatihan Wirausaha Sanitasi |  | Kecamatan Cimanggung | Meningkatnya Wirausaha Sanitasi | 100% | 35,000,000 | 0 |  |
|  | Penguatan STBM Melalui Pasar Sanitasi | Kecamatan Sumedang Utara |  | Peningkatan STBM Melalui Pasar Sanitasi | 70% | 75,000,000 | 0 | Penguatan STBM Melalui Pasar Sanitasi |  | Kecamatan Sumedang Utara | Peningkatan STBM Melalui Pasar Sanitasi | 70% | 75,000,000 | 0 |  |
|  | Penyelenggaraan Penyehatan Lingk Kabupaten Sehat 2017 ( swasti saba vistara) | tersebar Kab, Kec, desa / kel |  | Tercapainya 7 tatanan kabupaten sehat | 100% | 0 | 166,270,319 | Penyelenggaraan Penyehatan Lingk Kabupaten Sehat 2017 ( swasti saba vistara) |  | tersebar Kab, Kec, desa / kel | Tercapainya 7 tatanan kabupaten sehat | 100% | 0 | 200,000,000 |  |
|  | PAMSIMAS komponen b ( kesling ) | Dinas Kesehatan |  | tercapainya kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan air minum dan sanitasi | 100% | 0 | 50,000,000 | PAMSIMAS komponen b ( kesling ) |  | Dinas Kesehatan | tercapainya kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan air minum dan sanitasi | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Pengembangan Pasar Sanitasi dalam rangka Menunjang Program Kesehatan Lingkungan Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Kecamatan Ujungjaya |  | Terlaksananya Pengembangan Pasar Sanitasi dalam rangka Menunjang Program Kesehatan Lingkungan Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 70% | 100,000,000 | 0 | Pengembangan Pasar Sanitasi dalam rangka Menunjang Program Kesehatan Lingkungan Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |  | Kecamatan Ujungjaya | Terlaksananya Pengembangan Pasar Sanitasi dalam rangka Menunjang Program Kesehatan Lingkungan Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 70% | 100,000,000 | 0 |  |
|  | Percepatan dan Penguatan STBM | Dinas Kesehatan |  | Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat thd 5 pilar STBM | 70% | 0 | 50,000,000 | Percepatan dan Penguatan STBM |  | Dinas Kesehatan | Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat thd 5 pilar STBM | 70% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Manajemen Faktor risiko (MFR) | Dinas Kesehatan |  | Terkendalinya faktor risiko penyakit menular | 60% | 0 | 50,000,000 | Manajemen Faktor risiko (MFR) |  | Dinas Kesehatan | Terkendalinya faktor risiko penyakit menular | 60% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Pengawasan dan Pembinaan TTU - TPM | Dinas Kesehatan |  | Terkendalinya faktor risk penyakit menular dan penyakit tidak menular di TTU | 70% | 0 | 50,000,000 | Pengawasan dan Pembinaan TTU – TPM |  | Dinas Kesehatan | Terkendalinya faktor risk penyakit menular dan penyakit tidak menular di TTU | 70% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Rencana Pengamanan Air Minum | Dinas Kesehatan |  | persentase penduduk / RT yang memiliki akses thd air minum yang berkualitas | 64% | 0 | 50,000,000 | Rencana Pengamanan Air Minum |  | Dinas Kesehatan | persentase penduduk / RT yang memiliki akses thd air minum yang berkualitas | 64% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Percepatan Sanitasi Permukiman | Dinas Kesehatan |  | Strategi Sanitasi Kabupaten up date | 100% | 0 | 50,000,000 | Percepatan Sanitasi Permukiman |  | Dinas Kesehatan | Strategi Sanitasi Kabupaten up date | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Pengembangan Lingkungan Sehat | Kabupaten Sumedang |  | Telaksananya Program percepatan sanitasi permukiman | 100% | 0 | 0 | Pengembangan Lingkungan Sehat |  | Kabupaten Sumedang | Telaksananya Program percepatan sanitasi permukiman | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Peningkatan Kapasitas LABKESLING | Kabupaten Sumedang |  | Terlaksananya Fasilitasi LABKESLING | 100% | 0 | 0 | Peningkatan Kapasitas LABKESLING |  | Kabupaten Sumedang | Terlaksananya Fasilitasi LABKESLING | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Peningkatan Air Minum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) | Kabupaten Sumedang |  | Terlaksananya Keberlanjutan teknologi tepat guna ( PAMSTBM) | 100% | 0 | 0 | Peningkatan Air Minum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) |  | Kabupaten Sumedang | Terlaksananya Keberlanjutan teknologi tepat guna ( PAMSTBM) | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Penguatan pasar Sanitasi (SAIIG) | Kabupaten Sumedang |  | Terlaksanya Program Hibah Sanitasi (sAIIG) | 100% | 0 | 0 | Penguatan pasar Sanitasi (SAIIG) |  | Kabupaten Sumedang | Terlaksanya Program Hibah Sanitasi (sAIIG) | 100% | 0 | 0 |  |
| 1:02:22 | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular |  |  |  |  | 161,000,000 | 500,000,000 | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular |  |  |  |  | 161,000,000 | 1,200,000,000 |  |
|  | Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui kegiatan surveilans berbasis masyarakat | Kecamatan Darmaraja |  | Terlaksanya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui kegiatan surveilans berbasis masyarakat | 100% | 30,000,000 | 0 | Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui kegiatan surveilans berbasis masyarakat |  | Kecamatan Darmaraja | Terlaksanya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui kegiatan surveilans berbasis masyarakat | 100% | 30,000,000 | 0 |  |
|  | Pelatihan Kader Jumantik dan Pemeriksaan Jentik | Kecamatan Buahdua |  | terlatihnya Kader Jumantik dan Pembiayaan Jentik | 100% | 51,000,000 | 0 | Pelatihan Kader Jumantik dan Pemeriksaan Jentik |  | Kecamatan Buahdua | terlatihnya Kader Jumantik dan Pembiayaan Jentik | 100% | 51,000,000 | 0 |  |
|  | Pelatihan Penanggulangan DBD dan penyakit Menular | Kecamatan Jatinangor |  | Sadar akan dampak DBD dan penyakit Menular | 100% | 80,000,000 | 0 | Pelatihan Penanggulangan DBD dan penyakit Menular |  | Kecamatan Jatinangor | Sadar akan dampak DBD dan penyakit Menular | 100% | 80,000,000 | 0 |  |
|  | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Tersebar di 26 Kec |  | penemuan pasien baru TB BTA | 80% | 0 | 100,000,000 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular |  | Tersebar di 26 Kec | penemuan pasien baru TB BTA | 80% | 0 | 200,000,000 |  |
|  | Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk | tersebar di 26 kec |  | penderita DBD yang ditangani | 100% | 0 | 150,000,000 | Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk |  | tersebar di 26 kec | penderita DBD yang ditangani | 100% | 0 | 200,000,000 |  |
|  | Peningkatan Imunisasi | tersebar di 26 kec |  | Terlaksananya Desa / kel. UCI | 100% | 0 | 50,000,000 | Peningkatan Imunisasi |  | tersebar di 26 kec | Terlaksananya Desa / kel. UCI | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | tersebar di 26 kec |  | desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi | 100% | 0 | 50,000,000 | Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah |  | tersebar di 26 kec | desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Penguatan Manajemen Faktor Resiko Penyakit Pada Jemaah Haji | tersebar di 26 kec |  | jumlah jemaah calon haji yang diperiksa kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 | Penguatan Manajemen Faktor Resiko Penyakit Pada Jemaah Haji |  | tersebar di 26 kec | jumlah jemaah calon haji yang diperiksa kesehatan | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik | tersebar di 26 kec |  | penanganan penderita HIV / AIDS | 100% | 0 | 50,000,000 | Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik |  | tersebar di 26 kec | penanganan penderita HIV / AIDS | 100% | 0 | 250,000,000 |  |
|  | pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular | tersebar di 26 kec |  | meningkatnya temuan dan penanganan kasus hipertensi | 100% | 0 | 50,000,000 | pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular |  | tersebar di 26 kec | meningkatnya temuan dan penanganan kasus hipertensi | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Pengadaan kendaraan operasional surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | 26 Kecamatan |  | Terpenuhinya Pengadaan kendaraan operasional surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | 100% | 0 | 0 | Pengadaan kendaraan operasional surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah |  | 26 Kecamatan | Terpenuhinya Pengadaan kendaraan operasional surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Juru Pemantau Jentik (Jumantik) | Kecamatan Buah dua |  | Terlaksannaya Kegiatan jumantik | 100% | 0 | 0 | Juru Pemantau Jentik (Jumantik) |  | Kecamatan Buah dua | Terlaksannaya Kegiatan jumantik | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging | 26 Kecamatan |  | Menurunnya CFR |  | 0 | 0 | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging |  | 26 Kecamatan | Menurunnya CFR |  | 0 | 0 |  |
| 1:02:32 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak |  |  |  |  | 155,000,000 | 200,000,000 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak |  |  |  |  | 155,000,000 | 500,000,000 |  |
|  | Pembinaan Kelompok Ibu hamil resiko tinggi | Kecamatan Jatinunggal |  | Berkurangnya Ibu hamil resiko tinggi | 100% | 45,000,000 | 0 | Pembinaan Kelompok Ibu hamil resiko tinggi |  | Kecamatan Jatinunggal | Berkurangnya Ibu hamil resiko tinggi | 100% | 45,000,000 | 0 |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Bidan Desa Kader Siaga Maternal serta Peningkatan Pelayanan KIA | Kecamatan Cimanggung |  | Meningkatan Kapasitas Bidan Desa, Kader Siaga Maternal serta Peningkatan Pelayanan KIA | 100% | 70,000,000 | 0 | Peningkatan Kapasitas Bidan Desa Kader Siaga Maternal serta Peningkatan Pelayanan KIA |  | Kecamatan Cimanggung | Meningkatan Kapasitas Bidan Desa, Kader Siaga Maternal serta Peningkatan Pelayanan KIA | 100% | 70,000,000 | 0 |  |
|  | Peningkatan Kapasitas Kebidanan APN | Kecamatan Sumedang Utara |  | Meningkatnya Kapasitas Kebidanan APM | 100% | 40,000,000 | 0 | Peningkatan Kapasitas Kebidanan APN |  | Kecamatan Sumedang Utara | Meningkatnya Kapasitas Kebidanan APM | 100% | 40,000,000 | 0 |  |
|  | Pendampingan kelas ibu hamil | Dinas Kesehatan |  | Penurunan kematian ibu bayi dan balita | 100% | 0 | 50,000,000 | Pendampingan kelas ibu hamil |  | Dinas Kesehatan | Penurunan kematian ibu bayi dan balita | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan minum tablet Fe | Dinas Kesehatan |  | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan minum tablet Fe | 100% | 0 | 50,000,000 | pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan minum tablet Fe |  | Dinas Kesehatan | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan minum tablet Fe | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
|  | pelacakan,pengkajian dan pembahasan kasus kematian ibu dan neonatal | Dinas Kesehatan |  | - Terselenggaranya audit kematian ibu dan bayi baru lahir - Terselenggaranya sosialisasi hasil AMP medis | 100% | 0 | 50,000,000 | pelacakan,pengkajian dan pembahasan kasus kematian ibu dan neonatal |  | Dinas Kesehatan | - Terselenggaranya audit kematian ibu dan bayi baru lahir - Terselenggaranya sosialisasi hasil AMP medis | 100% | 0 | 100,000,000 |  |
|  | Eskalasi fungsi pengelola kia dalam menurunkan kasus resiko BBL dan IBU | Dinas Kesehatan |  | Meningkatkat keterampilan dan pengetahuan pengelolaan KIA | 100% | 0 | 50,000,000 | Eskalasi fungsi pengelola kia dalam menurunkan kasus resiko BBL dan IBU |  | Dinas Kesehatan | Meningkatkat keterampilan dan pengetahuan pengelolaan KIA | 100% | 0 | 150,000,000 |  |
| 1:02:24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin |  |  |  |  | 0 | 0 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda tahun 2016 | Dinas Kesehatan |  | Lancarnya pembayaran utang kesehatan | 100% | 0 | 0 | Pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda tahun 2016 |  | Dinas Kesehatan | Lancarnya pembayaran utang kesehatan | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Premi asuransi bagi peserta jamkesda yang sudah diintegrasikan | Kabupaten Semedang |  | Terlaksananya Premi asuransi bagi peserta jamkesda yang sudah diintegrasikan | 100% | 0 | 0 | Premi asuransi bagi peserta jamkesda yang sudah diintegrasikan |  | Kabupaten Semedang | Terlaksananya Premi asuransi bagi peserta jamkesda yang sudah diintegrasikan | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Dana klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda yang belum integrasi | Kabupaten Sumedang |  | Terlaksananya Dana klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda yang belum integrasi | 100% | 0 | 0 | Dana klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda yang belum integrasi |  | Kabupaten Sumedang | Terlaksananya Dana klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda yang belum integrasi | 100% | 0 | 0 |  |
|  | Peningkatan Pelayanan masyarakat (BPJS) di FKTP) |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Pelayanan masyarakat (BPJS) di FKTP) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN | Kabupaten Sumedang |  |  |  |  |  | Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN |  | Kabupaten Sumedang |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Kesehatan Persallinan | Kabupaten Sumedang |  |  |  |  |  | Kesehatan Persallinan |  | Kabupaten Sumedang |  |  | 0 | 0 |  |
| Total |  |  |  |  |  | 1,025,774,500.00 | 6,191,270,319.00 |  |  |  |  |  | 1,025,774,500.00 | 44,000,000,000 |  |  |

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam kaidah perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan tidak saja didasarkan pada mekanisme top down, akan tetapi juga melalui mekanisme buttom up. Proses perencanaan melalui mekanisme buttom up dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional. Mekanisme ini didasarkan pada undang-undang perencanaan pembangunan yang ada.

Proses perencanaan pembangunan kesejahteraan Kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan mekanisme bottum up melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD serta musrenbang tingkat kabupaten dan provinsi juga musrenbang tingkat nasional.

Dalam musrenbang tingkat desa pemangku-pemangku kepentingan seperti LMD, Tokoh masyarakat, agama, pemuda secara aktif memberikan masukan serta usulan kebutuhan program/kegiatan untuk pembangunan kesejahtaraan Kesehatan masyarakat desa. Demikian juga ditingkat kecamatan, kabupaten serta provinsi. Karena dalam pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Sumedang selalu menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan yang ada.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang.

  - Tabel Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja |  |  |  |  |  | APBD Provinsi Besaran/Volume | Kebutuhan Dana (Usulan PI SKPD Kabupaten) Besaran/ Volume | Catatan Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hasil Program |  | Keluaran Kegiatan |  | Hasil Kegiatan |  |  |  |  |
|  |  |  | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana POLINDES | Desa Cikareo Utara | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana polindes | 1 Desa | Terlaksananya rehabilitasi polindes | 1 paket | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat | 1 Desa |  | 35,000,000 | Prioritas 1 |
| 2 | Penyelesaian polindes | Desa Cikareo Selatan | Meningkatnyan sarana layanan kesehatan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Penyelesaian polindes | 1 unit | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat | 1 Desa |  | 100,000,000 | Prioritas 1 |
| 3 | Sosialisasi Tentang Kesehatan/PHBS | Cipeundeuy | - | - | kesehatan masyarakat terbina | 1 paket | meningkatnya kesehatan masyarakat | 1 desa |  | 10,000,000 | Prioritas 1 |
|  | Kecamatan Cibugel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan/posyandu | Buanamekar, Jayamekar, Cibugel, Jayamandiri, Sukaraja, Tamansari, Cipasang | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 kecamatan | Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi kader posyandu | 1 Kecamatan | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu | 1 Kecamatan |  | 50,000,000 | Prioritas 1 |
|  | Kecamatan Cisitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rehabilitasi Pustu Ranjeng | Ranjeng | - | - | - | - | - | - |  | 150,000,000 | Prioritas 1 |
| 2 | Pembangunan PUSTU Cinangsi | Cinangsi | - | - | - | - | - | - |  | 150,000,000 | Prioritas 1 |
| 3 | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu | Desa Cikadu | - | - | - | - | - | - |  | 200,000,000 | Prioritas 1 |
|  | Kecamatan Conggeang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SMD (Survey Mawas Diri) dan MMD (Musyawarah Masyarakat Desa) serta Penyuluhan kesehatan umum | Desa Conggeang Wetan | Terlaksananya kegiatan | 1 | Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat | 1 | Meningkatkan kesehatan masyarakat | 1 |  | 20,000,000 | Prioritas 1 |
| 2 | Jumantik | Kecamatan | - | - | - | - | - | - |  | 6,000,000 | Prioritas 1 |
| 3 | Perbaikan dan Penambahan Ruang Polindes | Ds.Mekarmukti | - | - | - | - | - | - |  | 100,000,000 | Prioritas 1 |
| 4 | Bangunan POLINDES | Desa Banyuresmi | - | - | - | - | - | - |  | 100,000,000 | Prioritas 1 |
| 5 | Pengadaan Ponek | Puskesmas Rancakalong | Meningkatkan Kwalitas Inprastruktur | 1 Unit | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Inprastruktur | 1 Unit | Tersedianya Inprastruktur yang berkwalitas | 1 Unit |  | 300,000,000 | Prioritas 1 |
| 6 | Perogram pengembangan lingkungan sehat | Kecamatan | Tercapainya kondisi lingkungan yang sehat | 1 Pakert | meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan lingkungan | 1 Pakert | Tercapainya kondisi lingkungan yang sehat | 1 Pakert |  | 200,000,000 | Prioritas 1 |
| 7 | Pengadaan PMT Ibu hamil KEK | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Pengadaan PMT Ibu hamil KEK | 8 org x 6 bln | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat | 1 Desa | 5,520,000 |  | Prioritas 1 |
| 8 | Tranportasi melahirkan ke RSUD | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Tersedianya Transport melahirkan ke RSUD | 8 org x 1 | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat | 1 Desa | 2,320,000 |  | Prioritas 1 |
| 9 | Pelatihan Kelas Ibu Hamil | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Pelatihan kelas ibu hamil | 20 org x 3 | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader posyandu | 1 Desa | 2,700,000 |  | Prioritas 1 |
| 10 | Pengadaan PMT Ibu Menyusui | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Pengadaan PMT Ibu menyusui | 12 org x 3 bln | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat | 1 Desa | 4,140,000 |  | Prioritas 1 |
| 11 | Pemeriksaan bayi balita BGM | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Pemeriksaan bayi balita BGM | 4 org x 3 | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat | 1 Desa | 3,600,000 |  | Prioritas 1 |
| 12 | Penyuluhan kebun gizi dan gizi | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Penyuluhan kebun gizi dan gizi | 230 org x 1 | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat | 1 Desa | 1,250,000 |  | Prioritas 1 |
| 13 | Pelatihan kader dan tranpor kader | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Pelatihan Kader | 17 org x 3 | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader posyandu | 1 Desa | 2,855,000 |  | Prioritas 1 |
| 14 | Penyuluhan PMT dan BKB | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Penyuluhan PMT dan BKB | 17 org x 12 | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader posyandu | 1 Desa | 4,080,000 |  | Prioritas 1 |
| 15 | Pelatihan Kelas Ibu menyusui | Desa Padajaya | Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Desa | Terlaksananya Pelatihan kelas ibu menyusui | 30 org x 3 | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader posyandu | 1 Desa | 4,050,000 |  | Prioritas 1 |
|  | Kecamatan Jatinunggal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian PMT anak kurang gizi | Cimanintin | - | - | - | - | - | - | 16,000,000 |  | Prioritas 1 |
| 2 | Pemberian obat warga penderita kusta | Cimanintin | - | - | - | - | - | - | 18,000,000 |  | Prioritas 1 |
| 3 | Pemberian obat warga penderita asma | Cimanintin | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 |  | Prioritas 1 |
| 4 | Penambahan BOP Kader Posyandu | Cimanintin | - | - | - | - | - | - | 16,000,000 |  | Prioritas 1 |
| 5 | Bantuan Revitalisasi Posyandu | Desa Ciawitali | - | - | - | - | - | - | 9,000,000 |  | Prioritas 1 |
| 6 | BOP dan Insentif bagi Kader Posyandu | Desa Ciuyah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100% | BOP dan Insentif bagi kader Posyandu | 12 bulan | Meningkatnya kesejahteraan kader | 100% | 10,000,000 |  | CG 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan |
| 7 | Kecamatan Tomo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamatan Ujungjaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAMSIMAS | Desa Cibuluh | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 100% | Terlaksananya Kegiatan PAMSIMAS | 100% | Terlaksananya Kegiatan PAMSIMAS | 100% | 25,000,000 |  | CG 6 : Pengembangan Infrastruktur Wilayah |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

  - Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan(RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke–3 (2010–2014), kondisi pembangunankesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yangditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber DayaManusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat,meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal,kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhanpenduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawab Barat

| NO | KEBIJAKAN NASIONAL / PROVINSI |  | SUMBER | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nasional |  |  |  |
|  | 1 | Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia | RPJMN | Program Prioritas Nawacita n0.5 |
|  | 2 | Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan JKN) | RPJMN | Program Prioritas Nawacita n0.5 |
|  | 3 | - Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) - Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) - Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) | KEMENKES | ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019 |
| B | Provinsi |  |  |  |
|  | 1 | Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yg terjangkau dan merata | RPJMD Prov.Jabar | SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 |
|  | 2 | Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan | RPJMD Prov.Jabar | COMMON GOALS RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 |
|  |  | - Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk hidup Sehat. - Menjamin Pelayanan Kesehatan Yang Prima - Tercapainya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas - Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi | RENSTRA DISKES PROV.JABAR 2013-2018 | VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISKES PROV.JABAR 2013-2018 |

  - Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan dan membantu Bupati Sumedang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan terobosan-terobosan dan inovasi terutama dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018 yaitu VISI “ SUMEDANG SENYUM MANIS” (Sejahtera, Nyunda, maju, Mandiri dan Agamis) dengan MISI sbb :

- Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi;

- Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan;

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;

- Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelpmpok usaha kecil dan menengah;

- Mengembangkan lingkungan kabupaten Sumedang yang aman, nyaman dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018 khususnya Misi ke-2, maka untuk tahun 2014-2018 Dinas Kesehatan memiliki VISI dan MISI sbb :

VISI :

“DINAS KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERKUALITAS DAN MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT TAHUN 2018”

MISI :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

- Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di Puskesmas dan jaringannya

- Meningkatkan pemberdayaan  masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan.

- Mengembangkan sistem pembiayaan jaminan kesehatan

- Menurunkan Angka kesakitan dan Angka  kematian ibu, bayi dan balita

Arah dan kebijakan bidang kesehatan untuk mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidupsehat pada tahun 2014 adalah :

- Rekruitmen dan pendistribusian SDM Kesehatan sesuai kebutuhan

- Peningkatan kompetensi SDM kesehatan

- Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya.

- Pemenuhan sarana dan prasarana termasuk alat kesehatan di semua unit pelayanan baik dipelayanan dasar maupun rujukan

- Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan

- Peningkatan perilaku hidup sehat mandiri di seluruh tatanan (Rumah tangga, institusi kesehatan, pendidikan, tempat kerja, tempat umum)

- Penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat serta fasilitasi implementasi penguatan STBM menuju lingkungan sehat di seluruh tatanan

- Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan menuju terwujudnya Kabupaten Sehat

- Mendorong peningkatan partisipasi pihak swasta dan masyarakat

- Penerapan Sistem Informasi Kesehatan

- Peningkatan program pencegahan dan pengendalian Penyakit

- Peningkatan program kesehatan ibu, bayi dan balita

- Peningkatan status gizi masyarakat

- Peningkatan kesehatan remaja dan lansia

Strategi Bidang Kesehatan

Untuk mencapai visi dan misi kabupaten sumedang , maka diperlukan beberapa strategi pembangunan yairu :

1	Pemenuhan jumlah, kompetensi dan sebaran sdm kesehatan dengan kebutuhan.

2. 	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau,  berkualitas

3.	Mewujudkan UKBM yang berkualitas

4.	Penguatan Kemitraan & kerjasama LS

5.	Meningkatkan KIE (Komunikasi informasi Edukasi)

6.	Advokasi

7.	Pengoptimalan manajemen kesehatan

8.	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian Penyakit menular dan tidak menular

9.	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak Balita

TABEL 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Dan Prakiraan Maju tahun 2017

Kabupaten Sumedang

Nama SKPD	: DINAS KESEATAN KABUPATEN SUMEDANG

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2017 |  |  |  |  | Catatn Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana PIK | Kebutuhan Dana PI SKPD | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Prakiraan Maju (Kebutuhan Dana) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1:02:25 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |  |  |  | 0 | 100,000,000 |  |  |  | 63,650,000,000 |
|  | Penyusunan DED Bidang Kesehatan |  | Dinas Kesehatan | 30 UPTD Puskesmas | 0 | 100,000,000 | APBD |  | 30 UPTD Puskesmas | 5,000,000,000 |
|  | Rehabilitasi Berat Puskesmas |  | Tersebar di 10 Puskesmas | 10 paket | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 10 paket | 10,000,000,000 |
|  | Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah Puskesmas |  | Tersebar di 10 Puskesmas | 10 paket | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 10 paket | 5,000,000,000 |
|  | Rehabilitasi bangunan gendung kantor dinas kesehatan |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 100% | 2,000,000,000 |
|  | Pengadaan tanah bagi UPTD Puskesmas |  | 26 Kecamatan | 100% | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 100% | 18,000,000,000 |
|  | Rehab Ringan Puskesmas Situ Kel. Situ |  | Sumedang Utara | 1 pkt |  |  | APBD | belum terdanai | 1 pkt | 500,000,000 |
|  | Rehabilitasi Pustu Ranjeng |  | Desa Ranjeng | 1 pkt | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 1 pkt | 150,000,000 |
|  | Rehab Berat Puskesmas Pembantu Wanasari |  | Desa Wanasari | 100% | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 100% | 130,000,000 |
|  | Pengadaan Ponek |  | Puskesmas Rancakalong | 1 unit | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 1 unit | 300,000,000 |
|  | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu |  | Desa Cikadu | 1 pkt | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 1 pkt | 200,000,000 |
|  | Pembangunan Pustu Desa Kadu Kecamatan Jatigede |  | Desa Kadu Kec. Jatigede | 1 pkt |  |  | APBD | belum terdanai | 1 pkt | 180,000,000 |
|  | Pengadaan kendaraan angkutan diklat |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 100% | 500,000,000 |
|  | Pembangunan Rumah sakit Pratama |  | Kabupaten Sumedang |  | 0 | 0 | APBD | belum terdanai |  | 20,000,000,000 |
|  | Pengadaan sepeda motor bagi UPTD dan Dinas |  | UPTD Puskesmas dan DINAS | 100% | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 100% | 700,000,000 |
|  | Penataan halaman UPTD puskesmas surian |  | Puskesmas Surian | 100% | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 100% | 100,000,000 |
|  | Pembangunan PUSTU Cinangsi |  | Desa Cinangsi | 1 lokasi | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 1 lokasi | 150,000,000 |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana POLINDES |  | Desa Cikareo Utara | 100% | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 100% | 40,000,000 |
|  | Perbaikan dan Penambahan Ruang Polindes |  | Desa Mekarmukti | 1 pkt | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 1 pkt | 100,000,000 |
|  | Bangunan POLINDES |  | Desa Banyuresmi | 1 pkt | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 1 pkt | 100,000,000 |
|  | Relokasi Poskesdes Sukamenak |  | Kec Darmaraja | 1 pkt | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 1 pkt | 500,000,000 |
|  | Rehabilitasi Polindes |  | Kelurahan Talun | 100% | 0 | 0 | APBD | belum terdanai | 100% | 150,000,000 |
| 1:02:15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan |  |  |  | 0 | 1,075,000,000 |  |  |  | 2,650,000,000 |
|  | Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 1,000,000,000 | APBD |  | 100% | 2,500,000,000 |
|  | Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 | APBD |  | 100% | 100,000,000 |
|  | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 25,000,000 | APBD |  | 100% | 50,000,000 |
| 1:02:16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat |  |  |  | 221,000,000 | 3,750,000,000 |  |  |  | 56,050,000,000 |
|  | Peningkatan Kapasitas Pelayanan Di UPTD |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 2,550,000,000 |  |  | 100% | 5,000,000,000 |
|  | Sistem informasi kesehatan |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 100,000,000 |  |  | 100% | 250,000,000 |
|  | Pembinaan dan pemetaan fasilitasi kesehatan swasta |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 100,000,000 |
|  | upaya manajemen stress dalam rangka mengurangi penyakit jiwa / mental disorder pada masyarakat beresiko |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 100,000,000 |
|  | Penyuluhan,pengobatan dan perawatan penderita gangguan kesehatan prioritas penyakit katarak |  | Dinas Kesehatan | 1000% | 0 | 50,000,000 |  |  | 1000% | 100,000,000 |
|  | Peningkatan mutu kinerja pelayanan masyarakat dasar |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 100,000,000 |
|  | Pengelolaan puskesmas BLUD dalam peningkatan mutu layanan |  | Dinas Kesehatan | 35 UPTD | 0 | 250,000,000 |  |  | 35 UPTD | 800,000,000 |
|  | Peningkatan pengendalian mutu pelayanan Jaminan Kesehatan pada FKTP pemerintah dan swasta |  | Dinas Kesehatan | 80 FKTP | 0 | 80,000,000 |  |  | 80 FKTP | 400,000,000 |
|  | Penyelenggaraan tenaga kesehatan teladan |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 100,000,000 |
|  | Peningkatan pengelolaan keuangan JKN di puskesmas |  | Dinas Kesehatan | 35 PKM | 0 | 70,000,000 |  |  | 35 PKM | 200,000,000 |
|  | Pencegahan dan Penanggulangan kurang gizi Bumil KEK |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 250,000,000 |  |  | 100% | 500,000,000 |
|  | Pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sadar gizi melalui kegiatan pemantauan garam di Tingkat rumah tangga dan bulan penimbangan balita di posyandu. |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 200,000,000 |
|  | Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi pada balita |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 100,000,000 |  |  | 100% | 200,000,000 |
|  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 100,000,000 |
|  | Penanggulangan Balita Stunting |  | Kecamatan Tomo | 100% | 221,000,000 | 0 |  |  | 100% | 300,000,000 |
|  | Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui diklat |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 800,000,000 |
|  | Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di kabupaten sumedang |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 350,000,000 |
|  | Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 400,000,000 |
|  | Pembinaan dan pemberdayaan kader kesehatan berbasis upaya kesehatan kerja (UKK) |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 300,000,000 |
|  | Pengendalian dana JKN di Puskesmas |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 750,000,000 |
|  | Peningkatan Pelayanan Puskesmas PPK BLUD dan Laboratorium Kesehatan Daerah |  | UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 1,800,000,000 |
|  | Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di posyandu |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 200,000,000 |
|  | Peningkatan Pelayanan Masyarakat ( BPJS ) di FKTP Puskesmas. ( 35 Puskesmas ) |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | Inout | 100% | 28,000,000,000 |
|  | Belanja Dari Bagi Hasil Pajak Rokok |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | Inout (nomenklatur kegiatan disesuaikan setelah pagu bagi hasil pajak rokok definitive | 100% | 15,000,000,000 |
| 1:02:19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |  |  |  | 245,000,000 | 100,000,000 |  |  |  | 1,282,500,000 |
|  | Pembinaan tatanan PHBS Berbasis Masyarakat |  | Kecamatan Wado | 100% | 50,000,000 | 0 |  |  | 100% | 100,000,000 |
|  | Peningkatan Kapasitas Desa Siaga Aktif |  | Kecamatan Darmaraja | 12 Desa | 40,000,000 | 0 |  |  | 12 Desa | 60,000,000 |
|  | Pembangunan PHBS di Tatanan Perkantoran di Lingkungan Kecamatan Cimanggung |  | Kecamatan Cimanggung | 100% | 15,000,000 | 0 |  |  | 100% | 50,000,000 |
|  | Mengembangkan dan mengelola UKBM (PHBS, desa siaga) |  | Dinas Kesehatan | 35 PKM | 0 | 100,000,000 |  |  | 35 PKM | 250,000,000 |
|  | Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga |  | Kecamatan Tanjungmedar | 100% | 60,000,000 | 0 |  |  | 100% | 120,000,000 |
|  | Peningkatan dan Orientasi Kader dalam Upaya Peningkatan PHBS tatanan rumah tangga |  | Kecamatan Jatigede | 100% | 80,000,000 | 0 |  |  | 100% | 150,000,000 |
|  | SMD (Survey Mawas Diri) dan MMD (Musyawarah Masyarakat Desa) serta Penyuluhan kesehatan umum |  | Desa Conggeang wetan | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 20,000,000 |
|  | Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan/posyandu |  | Buanamekar,jayamekar,cibugel,jayamandiri,sukaraja,tamansari,cipasang | 1 Kec | 0 | 0 |  | belum terdanai | 1 Kec | 50,000,000 |
|  | Pengadaan Kendaraan Operasional Petugas Promkes |  | Puskesmas | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 472,500,000 |
|  | Kesehatan masyarakat terbina |  | Desa Cipendey | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 10,000,000 |
| 1:02:21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat |  |  |  | 243,774,500 | 466,270,319 |  |  |  | 5,535,000,000 |
|  | Peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah |  | Kecamatan Sukasari | 100% | 33,774,500 | 0 |  |  | 100% | 65,000,000 |
|  | Pelatihan Wirausaha Sanitasi |  | Kecamatan Cimanggung | 100% | 35,000,000 | 0 |  |  | 100% | 70,000,000 |
|  | Penguatan STBM Melalui Pasar Sanitasi |  | Kecamatan Sumedang Utara | 100% | 75,000,000 | 0 |  |  | 100% | 150,000,000 |
|  | Penyelenggaraan Penyehatan Lingk Kabupaten Sehat 2017 ( swasti saba vistara) |  | tersebar Kab, Kec, desa / kel | 100% | 0 | 166,270,319 |  |  | 100% | 500,000,000 |
|  | PAMSIMAS komponen b ( kesling ) |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 300,000,000 |
|  | Pengembangan Pasar Sanitasi dalam rangka Menunjang Program Kesehatan Lingkungan Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |  | Kecamatan Ujungjaya | 100% | 100,000,000 | 0 |  |  | 100% | 200,000,000 |
|  | Percepatan dan Penguatan STBM |  | Dinas Kesehatan | 70% | 0 | 50,000,000 |  |  | 70% | 200,000,000 |
|  | Manajemen Faktor risiko (MFR) |  | Dinas Kesehatan | 60% | 0 | 50,000,000 |  |  | 60% | 150,000,000 |
|  | Pengawasan dan Pembinaan TTU - TPM |  | Dinas Kesehatan | 70% | 0 | 50,000,000 |  |  | 70% | 150,000,000 |
|  | Rencana Pengamanan Air Minum |  | Dinas Kesehatan | 86% | 0 | 50,000,000 |  |  | 86% | 200,000,000 |
|  | Percepatan Sanitasi Permukiman |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 200,000,000 |
|  | Pengembangan Lingkungan Sehat |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 500,000,000 |
|  | Peningkatan Kapasitas LABKESLING |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 500,000,000 |
|  | Peningkatan Air Minum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 350,000,000 |
|  | Penguatan pasar Sanitasi (SAIIG) |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 2,000,000,000 |
| 1:02:22 | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular |  |  |  | 161,000,000 | 500,000,000 |  |  |  | 2,705,000,000 |
|  | Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui kegiatan surveilans berbasis masyarakat |  | Kecamatan Darmaraja | 12 Desa | 30,000,000 | 0 |  |  | 12 Desa | 60,000,000 |
|  | Pelatihan Kader Jumantik dan Pemeriksaan Jentik |  | Kecamatan Buahdua | 100% | 51,000,000 | 0 |  |  | 100% | 70,000,000 |
|  | Pelatihan Penanggulangan DBD dan penyakit Menular |  | Kecamatan Jatinangor | 100% | 80,000,000 | 0 |  |  | 100% | 150,000,000 |
|  | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular |  | Tersebar di 26 Kec | 80% | 0 | 100,000,000 |  |  | 80% | 300,000,000 |
|  | Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk |  | tersebar di 26 kec | 100% | 0 | 150,000,000 |  |  | 100% | 300,000,000 |
|  | Peningkatan Imunisasi |  | tersebar di 26 kec | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 100,000,000 |
|  | Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah |  | tersebar di 26 kec | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 200,000,000 |
|  | Penguatan Manajemen Faktor Resiko Penyakit Pada Jemaah Haji |  | tersebar di 26 kec | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 200,000,000 |
|  | Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik |  | tersebar di 26 kec | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 300,000,000 |
|  | pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular |  | tersebar di 26 kec | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 300,000,000 |
|  | Pengadaan kendaraan operasional surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah |  | 26 Kecamatan | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 400,000,000 |
|  | Juru Pemantau Jentik (Jumantik) |  | Kecamatan Buah dua | 100% | 0 | 0 |  | belum terdanai | 100% | 25,000,000 |
|  | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging |  | 26 Kecamatan |  | 0 | 0 |  | belum terdanai |  | 300,000,000 |
| 1:02:32 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak |  |  |  | 155,000,000 | 200,000,000 |  |  |  | 1,005,000,000 |
|  | Pembinaan Kelompok Ibu hamil resiko tinggi |  | Kecamatan Jatinunggal | 100% | 45,000,000 | 0 |  |  | 100% | 75,000,000 |
|  | Peningkatan Kapasitas Bidan Desa Kader Siaga Maternal serta Peningkatan Pelayanan KIA |  | Kecamatan Cimanggung | 100% | 70,000,000 | 0 |  |  | 100% | 100,000,000 |
|  | Peningkatan Kapasitas Kebidanan APN |  | Kecamatan Sumedang Utara | 100% | 40,000,000 | 0 |  |  | 100% | 80,000,000 |
|  | Pendampingan kelas ibu hamil |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 200,000,000 |
|  | pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan minum tablet Fe |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 150,000,000 |
|  | pelacakan,pengkajian dan pembahasan kasus kematian ibu dan neonatal |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 200,000,000 |
|  | Eskalasi fungsi pengelola kia dalam menurunkan kasus resiko BBL dan IBU |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 50,000,000 |  |  | 100% | 200,000,000 |
| 1:02:24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 35,233,188,474 |
|  | Pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda tahun 2016 |  | Dinas Kesehatan | 100% | 0 | 0 |  | Inout | 100% | 7,000,000,000 |
|  | Premi asuransi bagi peserta jamkesda yang sudah diintegrasikan |  | Kabupaten Semedang | 100% | 0 | 0 |  | Inout | 100% | 10,000,000,000 |
|  | Dana klaim pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda yang belum integrasi |  | Kabupaten Sumedang | 100% | 0 | 0 |  | Inout | 100% | 7,000,000,000 |
|  | Peningkatan Pelayanan masyarakat (BPJS) di FKTP) |  |  |  |  |  |  | Silpa Januari - April 2014 |  | 5,733,188,474 |
|  | Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN |  | Kabupaten Sumedang |  |  |  |  | Inout |  | 5,000,000,000 |
|  | Kesehatan Persallinan |  | Kabupaten Sumedang |  |  |  |  | Inout |  | 500,000,000 |
| Total |  |  |  |  | 1,025,774,500 | 6,191,270,319 |  |  |  | 168,110,688,474 |

| Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APBD Prov/APBN/CSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah (Tujuan RPJMD) | Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD) | Lokasi | Indikator Kinerja |  |  |  | Biaya |  |  |  | Prakiraan Maju | Keterangan |  |  |
|  |  |  |  |  | Program/Outcome |  | Kegiatan/Output |  | APBD Provinsi | APBN | Sumber Dana Lainnya | Total |  | Jenis Prog & Keg | Perangkat Daerah | Catatan Penting |
|  |  |  |  |  | Uraian | Target | Uraian | Target |  |  |  |  |  | '1/2/3 | '1/2 | '1/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:02:25 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |  |  |  |  |  | 21,050,000,000 | 26,400,000,000 | 0 | 32,550,000,000 | 57,800,000,000 |  |  |  |
|  | Pembangunan POSKESDES DI Kawasan Pemukiman Baru Warga exs OTD Jatigede |  |  | 13 Desa |  |  |  | 13 unit | 2,600,000,000 |  |  | 2,600,000,000 |  | Baru | Dinas Kesehatan |  |
|  | Pembangunan Balai Pengobatan di Kawasan Pemukiman Baru Warga Exs OTD Jatigede |  |  | 13 Blok |  |  |  | 13 uit | 2,600,000,000 |  |  | 2,600,000,000 |  | Baru | Dinas Kesehatan |  |
|  | Pembangunan Puskesmas Cimanggung |  |  | Kec. Cimanggung |  |  |  |  | 9,000,000,000 |  |  | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan |  |
|  | Rehab berat gedung kantor | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Telaksananya Rehab berat gedung kantor | 100% | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 6,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 35 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas hariang | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Hariang | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas hariang | 100% | 0 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 3,600,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 23 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas tanjungkerta | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas tanjungkerta | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas tanjungkerta | 100% | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 22 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas jatigede | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas jatigede | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas jatigede | 100% | 0 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 3,600,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 16 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas tomo | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas tomo | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas tomo | 100% | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 17 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas wado | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas wado | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas wado | 100% | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 20 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas jatinunggal | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas jatinunggal | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas jatinunggal | 100% | 0 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 3,600,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 21 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas cibugel | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas cibugel | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas cibugel | 100% | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 4,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 9 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas haurngombong | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas haurngombong | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas haurngombong | 100% | 0 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 3,600,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 10 |
|  | Pembangunan lantai dua dan rehabilitasi UPTD Labkesda | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | UPTD Labkesda | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Pembangunan lantai dua dan rehabilitasi UPTD Labkesda | 100% | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 13 |
|  | Pembangunan lantai dua UPTD puskesmas cisitu | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas cisitu | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Pembangunan lantai dua UPTD puskesmas cisitu | 100% | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 600,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 11 |
|  | Pembangunan lantai dua UPTD puskesmas darmaraja | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas darmaraja | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Pembangunan lantai dua UPTD puskesmas darmaraja | 100% | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 600,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | Prioritas 4 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas conggeang | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas conggeang | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas conggeang | 100% | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 12 |
|  | Rehab berat UPTD puskesmas situraja | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | puskesmas situraja | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Rehab berat UPTD puskesmas situraja | 100% | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 14 |
|  | Peningkatan Puskesmas Cibugel Menjadi DTP ( lanjutan ) | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Cibugel | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaknsanya Peningkatan Puskesmas Cibugel Menjadi DTP | 100% | 750,000,000 | 0 | 0 | 750,000,000 | 1,500,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | Prioritas 1 |
|  | Peningkatan Puskesmas Sukasari Menjadi DTP ( lanjutan ) | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Sukasari | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Puskesmas Sukasari Menjadi DTP | 100% | 750,000,000 | 0 | 0 | 750,000,000 | 1,500,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | Prioritas 2 |
|  | Relokasi Pustu Sukakersa dan Cipaku yang terkena dampak Jatigede | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Pembantu | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Terlaksananya Relokasi Pustu yang terkena dampak Jatigede | 100% | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 1,500,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 7 |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Cisitu | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Cisitu | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | Tercapainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Cisitu | 100% | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | p 8 |
|  | Pengadaan Kendaraan Pusling dan Ambulans | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan | UPTD yang mendapatkan biaya penunjang kegiatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar | 100% | Lancarnya pengadaan kendaraan | 100% | 0 | 4,500,000,000 | 0 | 4,500,000,000 | 5,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | Prioritas 5 |
|  | Pengadaan Alat Laboraturium ( Labkesda ) | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Labkesda | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan | 100% | Lencarnya Pengadaan Alat Laboraturium Kesehatan | 100% | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 800,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 24 |
|  | Rehab Berat Puskesmas DTP Sukamantri | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Puskesmas Sukamantri | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan | 100% | Lancarnya Rehab Gedung Puskesmas | 100% | 0 | 2,200,000,000 | 0 | 2,200,000,000 | 3,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 18 |
|  | Pelayanan Kesehatan Indra | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Kab Sumedang | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan | 100% | Lancarnya pelayanan kesehatan indra | 100% | 750,000,000 | 0 | 0 | 750,000,000 | 1,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan |  |
|  | Relokasi BP Cisurat yang terkena dampak sosial waduk jatigede | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Kab Sumedang | Jumlah Puskesmas | 1 pkt | Lancarnya relokasi Bp cisurat | 100% | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 900,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | Prioritas 6 |
|  | Pengadaan Ambulance Terapung Dampak Sosial Jatigede | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |  |  |  |  |  | 700,000,000 |  |  | 700,000,000 | 1,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | Prioritas 3 |
| 1:02:15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 |  |  |  |
|  | Pelayanan farmasi (DAK bidang kesehatan) | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Kabupaten Sumedang | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan | 100% | Meningkatnya Pelayanan farmasi | 100% | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 36 |
| 1:02:16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  | 1,700,000,000 | 6,000,000,000 | 0 | 7,700,000,000 | 10,500,000,000 |  |  |  |
|  | Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dengan strata pendidikan melalui tugas belajar | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Kabupaten Sumedang | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 100% | meningkatnya strata pendidikan kesehatan | 100% | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 25 |
|  | Kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat dan kegawatdaruratan | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Kab Sumedang | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan | 100% | Lancarnya kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat | 100% | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 1,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 26 |
|  | Alat kesehatan | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Kab Sumedang | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan | 100% | Lancarnya kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat | 100% | 0 | 6,000,000,000.00 | 0 | 6,000,000,000 | 8,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 26 |
|  | Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Kab Sumedang | Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan | 100% | Lancarnya pelayanan kesehatan gimul | 100% | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 1,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 27 |
| 1:02:19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  | 100,000,000 | 5,769,500,000 | 0 | 869,500,000 | 1,100,000,000 |  |  |  |
|  | Program Infra Struktur jaringan komputer (media promosi) | Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Dinkes | Tersedianya data terpilah perspektif gender (berdasarkan jenis kelamin) | 100% | Mendukung sarana sistem pelayanan publik | 100% | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 200,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 32 |
|  | Pengadaan kendaraan operasional Promkes | Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Puskesmas | Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas | 27 Puskesmas | Tercapainya hasil kegiatan | 100% | 0 | 769,500,000 | 0 | 769,500,000 | 900,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 31 |
|  | Sistem informasi kesehatan | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Dinkes dn puskesmas |  |  |  |  |  | 5,000,000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1:02:21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat |  |  |  |  |  |  |  | 33,250,000,000 | 36,000,000,000 | 0 | 69,250,000,000 | 127,500,000,000 |  |  |  |
|  | UPL-UKL dan IPAL Medis Puskesmas | Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Kabupaten | Cakupan Desa yang melaksanakan STBM | Dokumen UPL,UKL | Terkendalinya faktor Risk kegiatan Puskesmas | 100% | 0 | 17,500,000,000 | 0 | 17,500,000,000 | 34,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 30 |
|  | Penguatan STBM Fasilitas modal hibah sarana sanitasi | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 133 Desa/Kel | Cakupan Desa yang melaksanakan STBM | 100% | Terkendalinya faktor risk lingkungan terhadap penyakit menular dan tidak menular | 100% | 33,250,000,000 | 0 | 0 | 33,250,000,000 | 66,500,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 33 |
|  | Sanitasi darurat | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 35 Wilayah | Cakupan Desa yang melaksanakan STBM | 100% | terkendalinya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat saat darurat | 100% | 0 | 17,500,000,000 | 0 | 17,500,000,000 | 25,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 28 |
|  | Pondok pesantren sehat | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 35 Wilayah | Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat | 35% | meningkatnya pontren sehat | 35% | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 29 |
| 1:02:24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin |  |  |  |  |  |  |  | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 |  |  |  |
|  | Premi asuransi bagi peserta jamkesda yang sudah diintegrasikan | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Kab. Sumedang | Persentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi | 100% | Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang terlayani | 100% | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 34 |
| 1:02:22 | Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular |  |  |  |  |  |  |  | 400,000,000 | 11,758,000,000.00 | 0 | 400,000,000 | 800,000,000 |  |  |  |
|  | Pengadaan kendaraan operasional surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Kabupaten | Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | 100% | Terpenuhinya kegiatan operasionalisasi surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah | 100% | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 800,000,000 | Baru | Dinas Kesehatan | P 19 |
|  | Akreditasi Puskesmas ( DAK NON Fisik ) | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |  |  |  |  |  |  | 750,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) ( DAK NON Fisik ) | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |  |  |  |  |  |  | 7,008,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jampersal ( Dak Non Fisik ) | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |  |  |  |  |  |  | 4,000,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,500,000,000 | 95,927,500,000 | 0 | 130,769,500,000 | 237,700,000,000 |  |  |  |

BAB IV

P E N U T U P

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tahun 2017 adalah pelaksanaan tahun ke empat dari rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018, sehingga tahun 2017 adalah waktu yang harus diperhatikan pencapaiannya sehubungan akan berakhirnya satu tahun lagi pencapaian target yang terdapat di dalam rencana strategis.

Oleh karena itu program-program yang akan dicapai di tahun 2017 merupakan program-program strategi dalam rangka menunjang keberhasilan pelayanan yang paripurna.

Rencana Kerja Tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategik yang telah dituangkan dalam Rencana Strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, seluruh Puskesmas  dan komitmen kuat dari Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, diharapkan  Rencana Kerja Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Sumedang.

|  | Sumedang, Juni 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, TTD Drg. H. Agus Seksarsyah Rasjidi, M.Kes NIP. 19580829 198412 1 003 |
| --- | --- |